目      录

第一章：…………………………………………概况

第二章：…………………………………………水害评价

第三章……………………………………………安装设备及工作量

第四章：…………………………………………劳动组织

第五章：…………………………………………安装前准备工作

第六章：…………………………………………危险源辨识

第七章：…………………………………………运输系统及绞车提升能力运算

第八章：…………………………………………设备安装具体措施和施工步骤

第九章：…………………………………………其它安全注意事项

第十章：…………………………………………灾害预防

第十一章：………………………………………避灾路线

- 概况

一、工作面概况

+920水平一采区1501回采工作面所采煤层为该井田五层煤，该工作面对应地面标高为：＋1266.4 m，工作面上限标高(1501回风巷)均为：+1054.1m，下限标高（1501运输巷）标高均为：＋990.6m。

1501回采工作面对应地面位置位于：敖银公路以南，工业广场以东南，所对应地面没有村庄，河流及其他建筑物，只有固定的沙丘，所以不存在对地面构筑物的影响。

1501面面长：123 m；平均采高2.8m，切眼扩宽后为7.0米，工作面最大坡度为6度，切眼采用锚带网+两排锚索支护+2排单体配铰接顶梁联合支护。工作面共安设82个液压支架（附图所示），工作面绞车布置附图：

二、煤层顶底板情况

五层煤直接顶岩性多为深灰色细－中砂岩，较坚硬，块状，分选较差，厚度平均3.0m,五层煤直接底为细砂岩，深灰色，硅质结构，局部有植物根化石，平均厚度5.0m，其下为泥岩，厚度5.0m。

三、影响工作面的其它地质情况

1、根据勘探地质报告，矿井瓦斯含量属于低级，无瓦斯突出倾向，但需加强瓦斯观测。

2、五层煤属不易自燃煤层。

3、煤尘爆炸性指数在17.66-35.42,有爆炸性危险。

4、无地温、地压异常现象，平均地温17℃。

第二章    水害评价

一、水文地质特征

1、地面水域概述

矿井地面无湖泊、河流等水域。

2、含水层概述

从五层煤掘进时的揭露情况来看，在施工1501运输巷及回风巷时五层煤顶板都出现有淋水现象，因此影响该工作面生产的主要水源是煤层顶板砂岩水，五层煤顶板砂岩厚度较薄，水量较小，属弱含水层，所以在回采过程中砂岩水随采动裂隙会以淋水的形式涌入工作面，进入下运输巷，另外由于五层煤在该工作面采煤方法为放顶煤开采，加之五层煤厚度较大，五层煤上距一层煤30米，其三带冒落高度将影响到一层煤之上，一层煤之上砂岩水也会沿裂隙进入到工作面，虽增加一部分水量，但对工作面安装不会造成水害威胁。

3、采空区概述

该面对应上覆一层煤工作面已采空，与三层工作面沿倾向重叠近100米，将会增加三层煤工作面的涌水量。

4、总结

根据掘进期间五层煤顶板揭露淋水大小及一层煤顶板砂岩水富水性，结合1301N回采工作面出水量，预计回采过程中工作面正常涌水量约：0.1m3/min，最大涌水量约：0.6 m3/min，不会对工作面安装施工造成水害威胁，但还需加以防范：当工作面出现透水征兆：挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时；必须：Error: Reference source not found立即停止作业，切断所有电源，撤除现场人员，并立即向矿方调度室及有关部门汇报，说明出水地点、类型，待查明情况，采取措施确保安全无危险后方可恢复作业；Error: Reference source not found现场发生水害后，人员撤离由盯班人员、当班班长清点人数，按向高处走的原则沿避水路线行走，升井后将人数报调度室。

第三章   安装主要设备及工作量

1、安装ZF6400/17/32支撑掩护式液压支架82架；

2、安装MG300/700采煤机1部；

3、安装SGZ-730/400刮板运输机1部（123米）；

4、安装JSS-125*2皮带机1部（800米）；

5、安装SZZ730/160桥式转载机1部40米及YBS-110A破碎机1台；

6、安装移变、开关站及敷设电缆等；

7、乳化液泵：BRW－200/31.5型；两泵一箱；

8、辅助工作量：

①安装用绞车的安装、撤除及开关电缆敷设；

②切眼内单体柱的回撤；

③工作面设备运输；

④切眼内道轨的回撤；

Error: Reference source not found工作面设备接火试运转；

第四章   劳动组织

为合理组织好劳动力，以较快的速度安全、保质、保量按期完成施工任务，此项工程分早班、中班、夜班三班施工，管理人员分班盯岗，负责施工中的安全、施工程序及施工进度等。

第五章   安装前准备工作

一、地面准备：

1、准备拆卸、起吊、拖运设备用的各类工具及设备和足够数量的各类车辆。

2、按要求准备好安装用的各部绞车、开关、电缆、信号、红绿灯、照明灯、泵站等；煤机、溜子等必须在地面组装并试运转(或按矿方要求直接从1301面转用)，各相关单位对下井的所有设备的完好性进行全面的配套检查试验，保证所有设备符合安装使用要求，并准备好螺栓、摽子棍、摽子绳等；所有液压部件、接头、液管等物品入井前必须盖好防尘盖，并由专人进行检查。

3、所有下井设备必须设专人清点、验收、登记、编号，各设备按安装顺序下井。设备的各部件也应按安装顺序编号，并按编号顺序入井。

二、井下准备：

1、按所运设备的重量、外型尺寸、详细检查所有运输线路，保证绞车、钢丝绳、轨型、轨道铺设质量、弯道曲率半径、车场竖曲线、道岔及线路安全距离等符合综采设备运输要求，提前进行模拟运输，发现问题及时处理。

2、轨型：运送综采设备的轨道线路轨型不得小于22Kg/m，

3、轨道铺设质量：所有轨道铺设质量必须符合《煤矿安全规程》规定。使用标准道岔或采区标准道岔，道岔型号应与轨道型号相适宜。弯道曲线半径不小于6m，轨枕间距不大于0.7m。轨枕下方应垫平捣实。轨道各种扣件必须齐全、紧固并与轨型相符。两根轨道接头下方必须铺上轨枕，道夹板全部采用熟铁道夹板。运输支架重车时，切眼内铺设6m或4m长的短轨，以减少支架在底板上拖运距离。

4、矿方提前试模型车并将沿途碍事地方进行处理，固定各部绞车及完善信号系统，插接好绞车滑头及保险绳（保险绳一端插接或相应3付绳卡在主滑头以下1.5m-2.0m处，绞车过卷距离不能满足时除外）。回风口处按规定安设瓦斯传感器。

5、工作面上出口底弯道处铺道时顺好方向、弯道处顺平。切眼内轨道铺至切眼下端头。切眼内起伏较大，切眼内铺道时需顺坡。

6、上出口铺道时拿掉单体后，需沿走向加使2排锚索梁加强支护。

7、运输巷安装皮带时，矿方需提供皮带中心线。运输巷轨道需延至皮带机头处。

8、组装面溜头、溜尾、煤机、转载机头、破碎机、皮带机头处需打设起吊锚杆。

9、提前准备安装用工作面乳化液泵，更换掉切眼内卸荷柱子。

10、备齐40T链条及180链条，5T手拉葫芦，导向轮等工具。

第六章   危险源辨识

危险源：设备运输、液压支架的运输、调向、绞车的固定不合格、提升钢丝绳绳道有人、绞车钢丝绳断丝超限、平行作业、空顶作业、行车行人、带电作业、顶板管理、起吊大件、机械转动伤人、控制按钮不灵敏、开关解（接）火、误送电、信号不清晰等。

第七章   运输系统及绞车提升能力运算

一、设备装卸：

1、支架装车：支架从1301面撤除后使用支架专用平板车装车。支架重心与平板车重心保持一致，支架底座前后端用M24专用螺栓与平板车固定。

2、其它设备装车：装车高度不超过1.6m。设备装平板车时，要垫好防滑木枇，装车后打好摽子，打摽子时用不小于5分的钢丝绳并用钢管绞紧，经盯班安监员或工区盯班人员验收合格后，方可提升运输。设备零部件要放入专用箱内运送，小件要装袋运送。

3、设备卸车：设备到达预定位置后，及时进行清点数量办理交接。要按照安装位置及顺序卸车。小型设备人工卸车；大型、重型设备用手拉葫芦或借助滑轮起吊卸车。

二、设备运输：

1、运输方式：

Error: Reference source not found采用倒滑头方式进行运输：当装有设备车辆（从1301面撤除设备通过电瓶车）运输至1501轨道巷55KW对拉绞车外部车场后，使用55KW对拉绞车往里运输至里部车场后，再通过30T回柱绞车下松至切眼上出口处(除支架、煤机等重型设备的轻型车辆可利用外部55KW绞车松至切眼上出口处)，之后，再通过切眼上端头40KW绞车运输至切眼预定位置并卸车，卸车后空车沿原路线返回。这样往复循环，运输完所有的安装设备。

Error: Reference source not found支架设备运输时，信号把钩工（或对拉绞车司机）必须用喊话器通知（对面）绞车司机，清出（对拉）运输区段内及上下车场人员，然后挂上（对拉）绞车滑头，再连好保险绳，检查一遍连接装置情况，安全确认无问题后，方可发信号，绞车司机（或信号把钩工）回点后，才准许绞车司机打点开始提、松车，（两边）绞车司机要集中精力，目视车辆及钢丝绳运行情况，发现问题立即打点停车。车辆运行时，人员必须躲至躲避硐内等安全地点，严禁绳道内有人，严禁其下坡方向有人员行走或逗留。

三、绞车、钢丝绳强度核算:

1、工作面绞车的固定及用途情况如下：

①上巷55KW对拉绞车采用“地锚”固定，位于轨道巷外部及中部位置，用于1501轨道巷的提升运输。

②2#14T回柱绞车采用“地锚”固定，位于轨道巷内外部反上山上部位置，用于1501轨道巷55KW对拉绞车提升支架不能满足时的辅助提升运输。

Error: Reference source not found3#30T回柱绞车采用“地锚”固定，位于轨道巷里部下山段的上部位置，用于下山段的提升运输。

Error: Reference source not found4#40KW绞车采用“地锚”固定，位于切眼的上端头绞车硐室内，该绞车用于工作面内支架及其它大件设备的提升运输等。

Error: Reference source not found5#、6#20T回柱绞车采用“四压两戗”固定，分别位于切眼的中上部和下部，用于支架的卸车、调向等，随支架的安装可随时向溜尾方向牵移。

⑥7#11.4KW绞车采用“地锚”固定，位于切眼的下端头绞车硐室内，该绞车用于工作面内支架及其它大件设备车辆下松时带车用。

⑦8#20T绞车采用“地锚”或“四压两戗”固定，位于运输巷内切眼以外50米左右处，用于运输巷转载机及皮带设备的拖运、组装等，根据需要可随时外牵并按绞车固定要求将绞车固定牢固。

⑧9#40KW绞车采用“地锚”固定，位于运输巷的外端头位置，该绞车用于运输巷转皮带设备的拖运等。

2. 提升能力验算：

（1）1#55KW对拉绞车提升能力计算：

计算参数：①最大坡度为9°，②最大提升长度L为500m，③平盘车重量为1000Kg 支架重量为21800Kg；④Φ21.5mm钢丝绳最大破断力Qq为：27150Kg（查表）⑤55KW绞车最大提升能力为：4000kg。

则绞车提升支架车时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=22800(Sin9°+0.01×Cos9°)+1.658×500(sin9°+0.02×cos9°)

=22800（0.1564+0.01×0.9877）+829（0.1564+0.02×0.9877）

=22800×0.1663+829×0.1762=3938kg

A:55KW绞车提升能力4000Kg＞3938Kg（满足提升能力要求）

B:钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=27150/3938=6.9

式中:

Q----提升支架重量为21800Kg＋平盘车（1吨）＝22800kg

q------每m钢丝绳单重           Φ21.5mm钢丝绳为1.658kg/m

f1-----车辆运动阻力系数            根据现场条件取0.01

f2-----提升钢丝绳运动阻力系数      根据现场条件取0.02

（2）3#30T回柱绞车提升能力计算：

计算参数：①最大坡度为25°，②最大提升长度L为350m，③平盘车重量为1000Kg 支架重量为21800Kg；④Φ31.0mm钢丝绳最大破断力Qq为：55450Kg（查表）⑤30T回柱绞车最大提升能力为：30000kg。

则绞车提升支架车时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=22800(Sin25°-0.04×Cos25°)-3.383×350(sin25°-0.02×cos25°)

=22800（0.4226-0.04×0.9063）-1184（0.4226-0.02×0.9063）

=22800×0.3863-1184×0.4045=8329kg

A:30T回柱绞车提升能力30000Kg＞8329Kg（满足提升能力要求）

B:钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=55450/8329=6.6

式中:

Q----提升支架重量为21800Kg＋平盘车（1吨）＝22800kg

q------每m钢丝绳单重           Φ31.0mm钢丝绳为3.383kg/m

f1-----车辆运动阻力系数            根据现场条件取0.04

f2-----提升钢丝绳运动阻力系数      根据现场条件取0.02

（3）4#JD-40绞车提升能力计算：

计算参数：①最大提升段坡度为6°，②最大提升长度L为130m，③平盘车重量为1000Kg 支架重量为21800Kg；④Φ21.5mm钢丝绳最大破断力Qq为：27150Kg（查表）⑤JD-40绞车最大提升能力为：3000kg。

则绞车提升支架车时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=22800(Sin6°+0.01×Cos6°)+1.658×130(sin6°+0.02×cos6°)

=22800（0.1045+0.01×0.9945）+216（0.1045+0.02×0.9945）

=22800×0.1144+216×0.1244 =2635kg

A:JD-40绞车提升能力3000Kg＞2635Kg（满足提升能力要求）

B:钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=27150/2635=10.3

式中:

Q----提升支架重量为21800Kg＋平盘车（1吨）＝22800kg

q------每m钢丝绳单重           Φ21.5mm钢丝绳为1.658kg/m

f1-----车辆运动阻力系数            根据现场条件取0.01

f2-----提升钢丝绳运动阻力系数      根据现场条件取0.02

（4）5#、6#20T回柱绞车提升能力计算：

计算参数：①在切眼内拖运支架时最大坡度为6º，②最大拖运长度L为20m，③ 支架重量为21800Kg；④Φ31.0mm钢丝绳最大破断力Qq为：55450Kg（查表）⑤20T回柱绞车最大提升能力为：20000kg。

则绞车拖运支架车时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=21800(Sin6°+0.3×Cos6°)+3.383×20(sin6°+0.02×cos6°)

=21800（0.1045+0.3×0.9945）+68×（0.1045+0.02×0.9945）

=21800×0.4028+68×0.1244=8789kg

A:20T回柱绞车提升能力20000Kg＞8789Kg（满足提升能力要求）

B:钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=55450/8789=6.3（满足提升能力要求）(当使用Φ24.5mm钢丝绳时，m=Qq/Q总＝35500/8786=4＞3.5,也满足要求）

式中: Q------ 支架重量21800kg

f1-----拖运支架运动阻力系数         根据现场条件取0.3

f2-----拖运钢丝绳运动阻力系数       根据现场条件取0.02

（5）8#20T回柱绞车拖运能力计算：

计算参数：①拖运段最大坡度为8º，②最大运输长度L为100m，③转载机大件最重部位电机减速箱为6000Kg；④Φ24.5mm钢丝绳最大破断力为：35500Kg；百米钢丝绳重2.165Kg（查表）⑤20T回柱绞车最大提升能力为：20000Kg。

则提升时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q×（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=6000(Sin8°+0.3×Cos8°)+2.165×100(sin8°+0.02×cos8°)

=6000×（0.1392+0.3×0.9903）+217(0.1392+0.02×0.9903）

=6000×0.4363+217×0.159≈2652kg

Error: Reference source not found钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=35500/2652=13.4（使用Φ21.5钢丝绳安全系数为：27150/2652=10.2也能满足要求）

Error: Reference source not found20T回柱绞车提升能力20000 Kg＞2652Kg（满足提升能力要求）

式中:

Q------转载机大件最重部位电机减速箱为6000Kg

q------每m钢丝绳单重            Φ24.5mm钢丝绳为2.165kg/m

f1-----运动阻力系数               根据现场条件取0.3

f2-----钢丝绳运动阻力系数         根据现场条件取0.02

（6）9#40KW绞车拖运能力计算：

计算参数：①拖运段最大坡度为8º，②最大运输长度L为600m，③一捆皮带最重为4000Kg；④Φ18.5mm钢丝绳最大破断力为：19950Kg；百米钢丝绳重1.218Kg（查表）⑤40KW绞车最大提升能力为：3000Kg。

则提升时钢丝绳的最大端载荷为：

Q总=Q×（Sinα+f1Cosα）+qL(Sinα+f2Cosα)

=4000(Sin8°+0.3×Cos8°)+1.218×600(sin8°+0.02×cos8°)

=4000×（0.1392+0.3×0.9903）+731(0.1392+0.02×0.9903）

=4000×0.4363+731×0.159≈1861kg

Error: Reference source not found钢丝绳的安全系数为：m=Qq/Q总=19950/1861=10.7

Error: Reference source not found40KW绞车提升能力3000 Kg＞1861Kg（满足提升能力要求）

式中:

Q------一捆皮带最重为4000Kg

q------每m钢丝绳单重            Φ18.5mm钢丝绳为1.218kg/m

f1-----运动阻力系数               根据现场条件取0.3

f2-----钢丝绳运动阻力系数         根据现场条件取0.02

3、拖运支架时连接器（10T马蹬）强度校验。

计算参数：①切眼内拖运支架时最大坡度为6º；②最大拖运长度L=20m，③G―支架重量：21800Kg, ④支架拖运阻力系数f1＝0.3     g取10牛顿

连接器（马蹬）所受最大静张力为：

F1=g（G）（Sinα+f1Cosα）

=10×21800（0.1045+0.3×0.9945）

=10×21800×0.4028

=87810牛<10×104牛       故连接器能够满足要求。

4、绞车固定要求：

采用“四压两戗”固定时，戗柱必须用风镐挖出柱窝，深度不得小于200mm,角度与底板呈60º-75°夹角，用木楔打紧打牢，压柱角度与顶板夹角垂直。四压两戗的支柱下方应固定在绞车机体底座上的柱窝内或机体底盘上。压柱固定对材质的要求：四压和两戗的材料应使用直径不小于180mm的优质圆木。当回柱绞车需要固定在支架下面时，应使其戗柱戗在支架顶梁的加强部位，不再使用柱窝。

用地锚固定时：地锚锚杆必须打在底板硬岩中，否则必须采取浇筑砼基础、增长锚杆长度等特殊措施进行固定。打锚杆及搅拌药卷时，使用风钻配合风动锚头进行，当打眼过程中无煤岩尘出现时，可以不采用直接向风钻供水湿式打眼，否则应边打眼边洒水防尘，严禁出现岩尘飞扬现象。锚杆长度采用不小于2000mm的等强螺纹锚杆，锚深不小于1.6m，直径不小于φ20mm，锚固长度不小于0.7m，药卷采用中速树脂药卷全锚固定，数量不得少于4块，要求其锚固力不小于130KN/根，使用备帽，紧固有效，丝杆外露1～3丝。每台绞车使用锚杆数量对应绞车底盘固定孔的数量。绞车使用压杠固定时，14T回柱绞车压杠直径不得小于40mm，20T回柱绞车压杠直径不得小于50mm，并用弧形压板（厚度不低于16mm钢板，宽度不小于100mm）及螺帽压紧上紧，使用备帽，紧固有效，丝杆外露不得超过30mm。

绞车安装时，其驱动部分和开关等距巷道间隙不小于0.3m，距人行道不小于0.8ｍ，巷道支护良好。

5、各部回柱绞车均采用6×19股纤维芯绳，55KW、2#、3#、4#7#绞车滑头必须采用插接方式，其滑头插接长度不少于三个半捻距，保险绳插接时其长度不少于二个半捻距。其余各部回柱绞车均不作为提升用，其滑头可以采用绳卡卡牢，每个滑头不低于4付绳卡，保险绳不低于3付绳卡，交叉上紧，间距120mm-180mm,也可以采用插接，插接长度不少于三个半捻距，保险绳插接时其长度不少于二个半捻距。绞车提升拖运大件时必须使用保险绳，保险绳采用直径不小于Ф21.5mm的优质钢丝绳。

6、回柱绞车完好标准

① 机体

底座无开裂或明显变形，安装牢固，压柱合格，运转平稳。

② 滚筒、钢丝绳

A：滚筒无裂纹，破损或变形。

B：钢丝绳在滚筒上固定牢靠，排绳整齐，无咬伤，不打结。

7、调度绞车的安装质量标准:

Error: Reference source not found 安装前必须对领用的绞车的完好情况进行检查，不完好的绞车不得安装。

Error: Reference source not found 绞车直接采用地锚固定时，绞车底盘落在坚实基础面上。对于不平整的基础面必须处理。

③ 绞车固定安装后必须平稳牢固。

④ 同部位的紧固件规格应一致。固定螺母下方垫相配套的平垫圈，螺母紧固后加备帽防松。螺母拧紧后，螺栓罗纹应露出螺母1～3个螺距。不得在螺母下方加多余的垫圈来减少螺栓的伸出长度。

⑤ 绞车投入使用后，必须对固定螺母进行复查紧固，复查紧固次数不少于2次，复查紧固间隔时间不大于2个实际工作日。

⑥ 绞车安装后各部螺栓、销、轴、拉杆螺栓及备帽、限位螺栓等完整齐全，无弯曲、变形；运转无异响，无甩油现象；底座无裂纹，配件齐全，护板完整，无变形；闸带无断裂，磨损余厚不小于5mm，铆固可靠不松动，铆钉不得磨闸轮，闸轮磨损不得大于2mm，闸圈与闸轮的接触面积不小于闸带面积的80％，闸轮表面无油迹；制动闸与离合闸均有闭锁装置；闸把与杠杆系统灵活，杠杆系统的连杆调节正确，制动闸与离合闸施闸闸死后，闸的工作行程不得超过全行程的2/3～4/5。

Error: Reference source not found 绞车安装后不得出现爬绳、咬绳、跳绳现象，排绳要整齐。

8、安全设施及其它要求

①完善各部绞车信号，确保信号灵敏可靠。工作面内各部回柱绞车必须安装两个分别独立的声光语音对讲信号，一端安装在适当位置，能够在安装时随着拖运设备大件的移动而移动，另一端绞车信号必须安装在相对固定的便于绞车司机操作的安全地点（操作按钮线长不小于5米）。严禁信号串联混合使用。绞车司机必须在顶板支护完好、有隔离柱或防护网的后方一侧无甩钩、断绳抽人等危险的安全地点操作，严禁死拉硬拖。运输支架时，发信号人员及其他施工人员必须躲在有可靠掩护（或支架立柱以里）的安全地方。发现问题后，及时传递信号停止运行，采取措施进行处理并坚持“先支后改”。待人员闪开后，方可发信号再次牵引，严禁用晃灯、口喊、敲打物体等方式代替信号。运行中绞车司机精力集中，绳道内、大件下方及导向轮等构成的三角区域内严禁有人。如现场无法做到信号移动时，必须要求矿方在切眼内每隔40米安设一个信号，并且要求信号工必须固定，通过哨子联系后，信号工及时打点开车或停车。使用哨子联系时，其30M范围内不得平行作业。

②各部绞车必须实行编号管理和使用并保持完好、固定牢固、控制按钮必须确保灵敏可靠，信号清晰响亮，提升绳合格，每次提升前，须作认真全面检查，如有问题及时处理或汇报，处理完毕后由当班安监员检查合格后方可使用。

第八章   设备安装具体措施和施工步骤

（一）施工顺序：

固定安装用各类绞车→安装运输巷皮带输送机→安装桥式转载机及破碎机→安装工作面切眼刮板运输机→安装采煤机→ 安装切眼内综采支架→安装移动变压器、敷设高低压电缆→安装泵站及管路→设备供电完好并进行工作面单机及联合试运转。

（二）上下井物料装车固定捆绑的要求：

1、凡上、下井装车物料（包括大小平盘车、花车、转盘车）等车辆装运钢轨、钢棚、钢管、锚带、锚杆、锚索、以及其它非金属材料、轻体物料，可用直径15.5mm以上钢丝绳三股绳批子捆绑固定，其余大件如采煤机、转载机等大型设备零部件必须使用15.5mm以上原绳，所用钢丝绳及绳批子不得严重锈蚀和断丝，摽子棍采用长度为1.2m—1.5m旧风钻钎子或一吋以上钢管。人员在绞紧摽子绳时，一定要相互配合好，抓牢摽子棍、摽子绳头，防止意外事故发生。打摽子数量不得少于两道，摽子棍用10#以上铁丝双股捆绑固定且与装车物料方向平行一致、加垫方木或木板并打牢打实，摽子与摽子棍宽度不得超出物料车宽度并应尽可能控制在超出物料高度的最小范围内。使用矿车或其它车箱式车辆装车时，物料不应超出车辆的上沿，以防提升运输时滑脱，否则必须使用摽子绳封车并捆紧打牢。

2、支架装车：支架需从1301面撤除装车后转本面进行安装，支架底座螺栓眼与平盘车上的装车眼对好以后，前后端均用M24的螺栓带垫圈紧固牢固，使用数量不得少于4条。

3、其它设备装车：Error: Reference source not found物料装车前，必须首先考虑车辆连接装置摘挂方便并留有适当空间，如不具备以上条件必须提前将标准矿车插销及链环或绳套固定于车辆插销孔内，以适应运送或提升。施工作业现场必须清理干净杂物，并疏通好安全退路。地面下井设备需借助行吊（解体后）进行装车，由矿方负责行吊的起吊，人员需躲开设备10米以外，当设备或大件吊至平盘车处并将支架下落至距平盘车500mm左右时人员方可近距离调节、装车。要求装车高度不超过1.6m。设备装平板车时，要垫好防滑木枇，装车后打好摽子，打摽子时用不小于5分的钢丝绳并用钢管绞紧，经盯班安监员或工区盯班人员验收合格后，方可提升运输。设备零部件及其它小件可人工装入专用箱内或装袋运送。Error: Reference source not found输送机、采煤机等设备装车后做到不偏沉、不调斜、不超高，捆扎牢固、可靠，以保证运输安全。

4、设备卸车：设备到达预定位置后，及时进行清点数量办理交接。要按照安装位置及顺序卸车。小型设备人工卸车；大型、重型设备用绞车或手拉葫芦、滑轮起吊卸车；液压支架采用绞车牵引卸车。

（三）绞车的运输、安装、更换、撤除措施

Error: Reference source not found绞车的安装：井上对绞车验收合格后，装车下井。回柱绞车的牵移可利用先稳好的绞车牵引另一部绞车或采用“自牵自”方法进行。

Error: Reference source not found绞车的固定必须严格按固定措施对绞车进行固定。

Error: Reference source not found绞车司机必须持证上岗，绞车运行过程中，绞车司机必须密切注视前方状况，发现有碍事支柱等问题时，及时停车将开关打至断电位置进行处理。

Error: Reference source not found牵移回柱绞车施工前，首先将沿途碍事的闲置物料及其它障碍物运走。施工中需改柱时，必须严格执行“先支后改”的原则。绞车牵引过程中，其绞车绳道内、绞车下方严禁有人。当绞车到位以后，经工区盯班人员和当班安监员检查、观察现场顶板无问题后，方可通过手拉葫芦将回柱绞车调整到位并进行稳固。

Error: Reference source not found牵引回柱绞车时，必须有专人负责前移电缆、信号线，防止抽头，机电维修工或现场施工负责人现场指挥，发现问题及时采取措施停车进行处理。

Error: Reference source not found绞车牵运及固定过程中，需采用手拉葫芦操作时，须经当班盯班人员和安监员检查现场安全情况许可后进行。并严格执行本措施中起吊作业安全技术措施。

Error: Reference source not found当绞车损坏或工作面安装结束，需更换绞车或撤除时，施工前，首先对周围支护状况进行检查，发现顶板破碎，局部掉顶处，及时支设临时柱进行支护。将绞车牵运至装车地点进行装车。绞车装车时必须使用大平盘车，并垫好防滑木枇，装车后用不少于两道摽子绳打紧打牢，经盯班安监员或工区盯班人员验收合格后，方可提升运输。回柱绞车装车过程中，其起吊、固定、防滑措施严格按照本措施有关要求执行。

Error: Reference source not found采用“自拉自”牵移回柱绞车前，须先将绞车开关及上一级馈电开关打至停电位置，然后人工将开关运至预定位置，电缆悬挂巷道一侧，之后选择绞车前方15米-20米处、顶板完整、支护良好的牢固点上作为固定钢丝绳支点，之后由专职司机在被牵运绞车后5米以外安全地点操作按钮，一步步牵运至预定地点。严禁牵移绞车与人员拖拉电缆、开关同时进行。

Error: Reference source not found施工过程中严格执行“停送电”制度，严禁带电搬迁、拖运设备。绞车的解火、接火必须由专职机电维修工进行，将开关停电并安设专人看守。严格执行“停电、验电、放电”制度。

⑩根据工作面安装需要,与工作面安装有关绞车的运输、安装、更换、撤除均需符合以上要求.

（四）皮带安装施工方法及其步骤：

1、准备好施工工具，5T及3T手拉葫芦、18″扳手、钳子、撬棍、大锤、截子、绳套子等。施工前先将巷道所有支护认真检查一遍，确保支护完好。工作面设备安装时，需提前将各种需用管路接至施工地点。需要铺设轨道时，必须在矿方专业人员的指导下进行。施工作业现场必须清理干净杂物，并疏通好安全退路。做好自保互保工作，多人协同施工时，要明确专人负责统一指挥，相互协调好；拖、拉、扛、抬、撬，要相互叫应好，防止意外事故发生。阀类、管路无漏堵现象，液压系统管路、连接销、扣件等必须使用标准件，U型卡齐全，无铁丝销、单腿销、无代用品。

2、设备及材料运输、安装顺序本着由里向外的原则进行，设备材料摆开后不得影响正常行人。安装皮带材料需从运输巷两侧进料，里部需从切眼内松下，下巷外部通过电瓶车将车辆运输至外端头后卸车，之后，通过回柱绞车运输到位，卸车时，人员要站在车辆的斜上方进行，严禁人员站在车辆的下方和物料可能滑脱、歪倒所波及范围内。两人同时卸车时，要相互叫应好，防止意外事故发生。皮带小件通过人工运至下平巷内，用绞车拖运皮带设备时，绳道内及由导向轮等构成的三角区域内严禁有人。

3、皮带所用托辊、H架等小件到位后，全部人工运至安装地点沿巷道摆开，不得影响正常行人。

4、机头设备到位后，借助用5t手拉葫芦先对机头各部分进行组装，机头固定架子组装：先固定盘子，组装主滚筒。从机头架向后逐架联接固定架及底座、上部横支撑，人工抬起固定架先与前面机头架用螺拴联接在一起，再将固定架放在底座上用螺拴联接。一对固定架中部是两根横支撑，固定架之间在上部是联接横撑，均需用螺拴联接，将跑道固定在底座上，装好小跑车。

5、胶带机头传动部分安装

将传动机架、底架及连接梁安装定位，调整传动机架的位置，然后安装传动滚筒及改向滚筒，再安装伸出架、支撑架、卸载滚筒、清扫器。

6、机头挡煤板的安装：

1）先检查卸载滚筒上方起吊锚杆是否牢固。

2）组装挡煤板支腿，上好连接螺栓和卡子。

3）用钢丝绳套栓挂好挡煤板，利用3T葫芦将挡煤板就位并连接。起吊挡煤板时严禁下方有人。

7、传动滚筒和改向滚筒安装

1）滚筒安装前应检查轴承座内润滑脂情况，保证轴承内充满3#锂基润滑脂，轴承座充脂量打到容积的2/3。

2）传动滚筒在吊装过程中要注意用旧皮带把滚筒胶面保护好，不得损坏滚筒胶面。

8、储带仓部分的安装

1）安装储带转向架：安装侧架、横梁及改向滚筒等，固定并调整好滚筒的位置。

2）用过渡连接架将储带转向架与机头传动架连接并固定。

3）安装储带仓架：安装侧架、横梁，依次连接固定；调整导轨轨距及导轨接缝和偏移量；安装储带仓内的平托辊。

4）安装好第四节储带仓架后将托辊小车、游动小车放入储带仓内；调整托辊小车、游动小车的卡轨器，并用40T链子及配套连接环、螺栓牢固的固定在大架子的主梁上。

5）安装涨紧装置涨紧架。

9、安装张紧绞车

1)将液压涨紧装置、涨紧绞车，机头架到达机头位置调正后，涨紧装置架必须用地脚螺栓（4条M30×600）进行二次灌浆固定。

2)将牵引钢丝绳的一段与张力监控装置连接，然后通过胶带张紧小车与液压绞车的卷筒连接（钢丝绳一定要下出绳）。

10、驱动装置的安装

1)驱动装置由电机、液力偶合器、减速器、底架、护罩组成。

2)安装时，先将驱动装置整体吊起，使减速箱输出轴上的半联轴器与传动滚筒上的半联轴器两定位止口对准，把两个铰制孔的螺栓装上，然后，再用14个M30×150-10.9的螺栓按对称方位隔对逐渐拧紧，每个螺栓的拧紧力矩要大于640N·m。两个半联轴器互相连接后，再安装浮动支撑轴，使传动装置铰接座销孔与支撑轴销孔对准，穿上销轴，将驱动装置缓慢放下，将支撑轴放入浮动支撑座内，将压板固定螺丝拧紧。

3）皮带电机、减速箱设备到位后，用5T手拉葫芦将皮带电机、减速箱起吊并组装到位。

机头要找准位置对正皮带中心线，将浮动支撑座下面固定夯实，机头架子主体部分组装完毕后，将卸载臂、卸载滚筒、贮带仓部分、固定折返滚筒、拉紧绞车、上下托辊分别上齐上全，最后用摩擦支柱打紧打牢4棵压点柱，将皮带机头固定牢固。当需要用地锚固定时：地锚锚杆必须打在底板硬岩中，打锚杆及搅拌药卷时，使用风钻配合风动锚头进行，当打眼过程中无煤岩尘出现时，可以不采用直接向风钻供水湿式打眼，否则应边打眼边洒水防尘，严禁出现岩尘飞扬现象。锚杆长度采用不小于2000mm的等强螺纹锚杆，锚深不小于1.6m，直径不小于φ20mm，锚固长度不小于0.7m，药卷采用中速树脂药卷全锚固定，数量不得少于3块，安装时使用旋转器加力进行搅拌，搅拌时间30～90秒，要求其锚固力不小于130KN/根.

11、按中线点挂好中线，安装“H”型支架，纵梁，再安装下托辊。中间段安装应严格按安装要求进行找正、找平，从机头承载段开始向后顺序安装H支架、纵梁及调支腿，纵梁直接嵌入H支架的U型上支座，将下V型托辊组的托辊直接安装在H支架的立柱托辊座上。有斜坡段的H架要使用专门加工制作的斜撑固定，斜撑固定在边梁上。安装上托辊前要先将上托辊架的固定T型螺栓及环形螺母旋到底，然后将上托辊架放在中间架上，将T型螺栓头对准中间架上用于固定上托辊架的长孔内，松环形螺母3-4圈后再紧环形螺母，紧环形螺母前根据中间架上侧长孔处于同一位置，然后将上托辊架固定牢靠。

12、安装时按上托辊每1.5米一组，底托辊每3米一组，弓型架每3米一组、每25米一组安装机械防跑偏保护的标准（或按矿方提供技术要求）施工。

13、将皮带依次由机尾向前铺设于底托辊架中间，并由机尾向机头方向铺开拉直。

14、第二次敷设好的皮带摆放到上托辊上。将上托辊耳子依次分别固定在固定支架上并安装上托辊。

15、依次由后向前将皮带接头铆固可靠。

16、将皮带通过涨紧跑车的改向滚筒、主副滚筒、卸载滚筒依次穿过。通过电机带皮带时，严禁人员站在皮带上。

17、确定机尾底座位置

找好皮带中心线，将皮带机尾底座稳固牢靠，安装机尾架、机尾滚筒、缓冲托架、清带器等，并与机身架杆相连，穿接机尾胶带，并将所有胶带接口用钉牢卡紧成为一体，用摩擦支柱打好打稳2棵压点柱和2棵戗柱子。当需要用地锚固定时：采用2根长度不少于1.8m，直径不少于20mm的等强螺纹锚杆，对称打设。锚入底板岩石的深度不小于1.5m，锚固长度不小于0.7m。每根地锚使用树脂药卷不少于3根。锚固后其锚固力达到130KN/根。

机头、机尾的固定方式可按矿方提供技术要求进行固定。

18、按照液压系统图连接好液压系统，按照电控系统图将皮带控制开关及电源开关、涨紧绞车开关接火，并派电工将前级电源开关停电闭锁,挂“有人工作，不准送电”牌，接上本级电源，确认无误后方可摘牌送电，再将皮带涨紧可靠。具备皮带试运转条件后对皮带进行试运转。试运转前，通知作业人员避开胶带机周围，开动涨紧绞车拉紧胶带。按规定对联轴节、减速箱和及各注孔添加油脂。清理胶带上或胶带下面杂物。发出开机信号，进行开机，调整皮带底托辊支架及吊挂，使整条皮带平直，不跑偏。

19、设备试运转时，皮带上及转动部位周围严禁有人；调整皮带跑偏时，严禁用手拉脚蹬。

20、试运转前，要对机头周围瓦斯情况进行检查，当检查20M以内风流中瓦斯浓度超过1%时，严禁送电试车。

21、用手拉葫芦在巷道内进行起吊或拖运时，可借助于40T链子和巷道两根起吊锚杆进行操作，同时上满螺帽。起吊时，要找好重心先进行试吊，确认无误后再正式起吊。

皮带安装施工质量要求：

1、皮带信号应灵敏可靠。

2、中间架平直，机架完整，托滚齐全，转动灵活无异响，无卡阻现象，无漂带现象。

3、托辊支架无开焊变形，固定可靠。各滚筒轴承应注合格、适量润滑油脂。

4、皮带机头挡煤板、顺煤板及皮带转载点前后15m处底皮带安装皮带清扫器。

5、皮带机头架、机尾架和拉紧装置架无开焊变形，机尾架滑靴应平整，连接紧固。

6、胶带无破裂，接头卡子牢固平整。皮带接头两中心线一致，不得断扣，缺扣。

7、运行中胶带不打滑、不跑偏，上部胶带不超出滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨机架。

8、皮带保护要齐全可靠。

9、机头机尾固定可靠，转动部位及其传动部位要有防护罩或防护栅栏。

10、电气压线紧固，零部件齐全完好。开关上台上架，接地齐全完整合格。

11、电气保护灵敏可靠，整定符合设计要求。

12、电缆、照明悬挂整齐，符合企业标准及相关质量要求。

13、皮带机头储带仓段（旋转部位）两侧加护网护围。

（五）安装转载机、破碎机方案：

1、安装要求：

⑴地面解体：

①地面按照说明书中的要求对溜子进行组装试运转；

②试运转正常后，经机运部等有关科室验收合格确认无问题后解体按顺序装车下井。将破碎机解体为电机、垂体、护罩、底盘箱四部分装车下井。

⑵机头的安装：

①准备好应用工具、起重用具及部分润滑脂（ZL-3）。

②检查组装用的零部件，应完整无损，并擦洗干净。

③将装配好的链轮轴组按刮板输送机运行方向装入机头架端头的缺口，并装上压铁。

④检查装配零部件是否符合要求。

⑶动力部的组装

①准备好应用工具、起重用具。

②检查组装用的零部件，应完整无损，并擦洗干净。

③将电机减速箱合为一体。

④用起重工具（手拉葫芦等）将电机减速箱和机头联为一体，上全上紧所有连接螺栓。

2、安装桥式转载机、破碎机方案

Error: Reference source not found工作面溜子安装前，先将转载机、破碎机设备运输到位。大件到位后，借助巷道两根起吊锚杆和40T链子进行组装转载机溜头、电机、减速箱与溜尾大架子。起吊时，要找好重心先进行试吊，确认无误后再正式起吊。所用工具必须由当班安监员（班组长）进行检查，确认完好后方可使用。起吊大件时，确保大件用链条拴牢。人员躲到安全地点操作。

Error: Reference source not found转载机、破碎机的安装步骤：

（1）转载机及破碎机部件到切眼下出口后，使用8#绞车将其外拖运至安装地点并进行组装。

（2）先组装好机尾部分，并紧固各连接螺栓。

（3）铺设水平段中部槽，将底链穿过溜尾，随安装中部槽，随敷好底链，安装完的中部槽要及时上全底封板和护板，各类底封板及护板随安装中部槽随上全紧固好。

（4）安装起桥部分。

（5）组装溜头大件。

（6）机头部分组装完毕后将上链敷设好，上全上紧上封板，并将开关安装好，紧好各类螺栓，对设备接火试运转，上全刮板。

（7）安装液压系统。

（8）用5T手拉葫芦将破碎机电机、减速箱起吊并组装到位。

（9）检查各注油点，加注油脂。

（10）组装溜头、破碎机时，可用手拉葫借助于巷道起吊锚杆作为起吊点进行起吊、调整。溜子安装完毕后，对溜头润滑油箱及溜尾加油。施工所用工具必须由当班安监员（班组长）进行检查，确认完好后方可使用。起吊大件时，确保大件用链条拴牢。人员躲到大件上方安全地点操作。

（11）插溜槽前应提前敷设好底链，并加设部分刮板。随插溜子随塞底链。

（12）设备运转时，施工人员必须撤到安全地点，严禁人员在溜子上行走和跨越溜子，溜头、溜尾处安专人看守，严防人员进入。溜子停止运转后，开关必须打好闭锁。

（13）整部溜子组装完毕后，接好溜头电动机电源后，点开溜子带动链子开始合茬，连接好上、下链。掐、紧链子时，必须使用紧链器，专职司机操作按钮点动溜子，带动链子，有经验的老工人在溜头两侧操作，紧链器安设牢固，操作人员位于能避开因紧链器滑脱而可能伤人的位置。严禁人员正对着溜头操作。

（14）溜子合茬后，点开溜子逐步把底链转到上面，并加全上牢刮板。最后由当班班组长与盯班管理人员检查整部溜子，无问题后，可开机试运转。进行空载试运转1小时，运转时运行状态必须符合下列要求：

①各部件紧固无松动。

②链条松紧程度适宜。

③电机、减速箱无异响，温度符合要求，各配套设备动作协调。

④无漂链、卡链现象。

（15）组装破碎机机架时，待架体吊起稳定后，找准螺丝孔位置，进行逐件安装。

（16）安装破碎机锤头时，利用两个5T葫芦，找好重心位置，锁链捆绑要牢固，必须稳吊稳放。

（17）技术要求

Error: Reference source not found必须严格按照预先确定的中心线和定位线定位安装，转载机与运输机搭接合适。

Error: Reference source not found安装时要依次把螺栓等连接件安装到位，并紧固好。桥部槽的安装，架桥槽下方根据高度临时用方木架起，木垛要牢固可靠；转载机挡板对接螺栓及溜槽限位螺栓等全部紧固到位，确认无误后，方可拆除“#”字型木垛。

Error: Reference source not found所有刮板都要正确安装，接链环涨销要严格到位。

Error: Reference source not found上盖板、电缆钩以及所有小件必须装齐，不可遗漏。

Error: Reference source not found破碎机是重要部件和危险部件，安装质量尤为重要。所有部件安装位置要正确，联接件、挡板齐全、紧固，防松脱措施可靠，三角带松紧度适中。

Error: Reference source not found接好各注油管、油盒，按标准加注油。

Error: Reference source not found减速机安装时，连接花键必须清理干净。

Error: Reference source not found初次安装紧链后，伸缩机头架应在收回位置。

（六）安装工作面SGZ-730/400型刮板输送机方案

1、安装前的准备工作

①参加安装人员都应熟知所安装运输机的结构、工作原理、安装程序、注意事项和安全操作规程；

②对设备的各零部件以及专用工具核对检查应完整无缺，各种螺栓、螺帽和销轴等应按使用部位分别装箱；

③安装前应对各部件进行检查，如有碰伤变形应给予修复校正并根据井下安装方向装车；

④准备好安装工具及润滑油脂；

Error: Reference source not found对于超长、超宽的设备在井下运输时，要安排专人进行警戒，坚决执行“行车不行人，行人不行车”制度，防止意外事故的发生。

Error: Reference source not found装在车盘上的溜槽要安好哑铃销、限位块及限位销，上道时注意上道方向，以方便安装，避免溜槽在工作面安装时调头；在工作面两端头顶板上标注出机头（尾）链轮中心线的位置。

2、运输过程：按顺序把刮板输送机（小件、溜头部分、溜槽、链条、溜尾部分、挡煤板等）运输到切眼上出口处，利用4#绞车将车辆运输到切眼内预定位置后，把设备进行卸车。在设备卸车过程中，应在不解除联车销子或马蹬的情况下，先解除下方侧封绳，再解除上方侧封绳。在斜坡上解封绳时，应采取溜槽防下滑措施（在卸车点下方3米处打至少2棵木点柱戗柱）后，解除保险绳后再解除摽子绳，卸车时人员应躲至卸车上部1米以上。并且在解除封绳及卸车过程中，绞车司机应始终刹住闸，坚守岗位。解封绳人员要站在设备的上侧，防止设备下滑伤人。

3、切眼安装整部溜子时（按技术部门设计），利用4#绞车将车辆运输到切眼内，待车辆到预定位置停稳后，为防止车辆掉道，可将平盘车通过40T链条、U型环及M20的螺栓牢固固定在轨道上，然后利用6#回柱绞车（借助于回头轮）把设备进行卸车，卸车时也可利用3T或5T手拉葫芦借助起吊锚杆对溜槽等进行卸车，但绞车司机要始终坚守岗位。

4、切眼内安装溜子时，顺序是自下而上安装。溜槽插接采用回柱绞车将溜槽拖运到位，然后人工借助手拉葫芦和钎子等工具进行插接溜槽。溜槽插接时可随卸车随插接。溜槽对接后，必须及时用哑铃销连接，并上齐限位销；刮板链条连接时，应选择相同的配对调节链，锯齿连接环应为立环（竖放位置）；安装溜槽5～6节后，可以安装挡煤板，并上齐挡煤板夹板螺丝及棒销和棒销上面竖销。插接溜槽时如有碍事支柱，要先进行整改，整改支柱时严格按“先支后改”的原则执行。支设的柱子，必须迎山有力。

5、组装整部溜子需先将溜头组装好，然后人工借助手拉葫芦和钎子等工具进行插接溜槽，由下而上直至溜尾，之后对溜尾进行组装。组装溜头、溜尾时，可用手拉葫借助于专用起吊锚杆作为起吊点进行起吊、调整。现场起吊大件组装时必须由当班安监员（班组长）对其周围顶板情况进行检查确认支护、顶板无问题后方可施工。组装完溜头后依次把溜槽挡煤板，齿轨、等运到施工地点，从溜头到溜尾把溜槽插接起来，并上好挡煤板、齿轨、齿轨销及齿轮卡子等，保证溜子安装速度超前支架安装。施工所用工具必须由当班安监员（班组长）进行检查，确认完好后方可使用。起吊大件时，确保大件用链条拴牢。人员躲到大件上方安全地点操作。

6、插接溜槽前应提前敷设好底链，并加设部分刮板。随插溜子随塞底链。也可以底链先不穿，随安装逐节穿φ21.5mm钢丝绳，待整机安装就绪后，用机尾30T回柱绞车拉动钢丝绳，钢丝绳带动链子穿过溜槽底部与上链相连。紧链后，将上部上满刮板的链子转到溜槽底部，底链的链条翻成上链后，再逐一补齐刮板。

7、整部溜子安装完毕后对减速箱加油，溜头润滑油箱加油。接好溜头、溜尾电动机电源，点开溜子带动链子后，用紧链器卡紧链子，由专职司机操作按钮，有经验的老工人在溜头两侧操作，紧链器安设牢固，链子掐紧后连接好上、下链。严禁人员正对着溜头操作。

8、开溜子逐步把底链转到上面，加全紧牢刮板。最后由当班班组长与盯班管理人员检查整部溜子，无问题后，可开机试运转。进行空载试运转1小时，运转时运行状态必须符合下列要求：

Error: Reference source not found各部件齐全、紧固无松动。

Error: Reference source not found链条松紧程度适宜。

Error: Reference source not found电机、减速箱无异响，温度符合要求，各配套设备动作协调。

Error: Reference source not found无漂链、卡链现象。

9、设备运转时，施工人员必须撤到安全地点，严禁人员在溜子上行走和跨越溜子，溜头、溜尾处安专人看守，运动部位严禁人员靠近。设备停止运转后，开关必须打好闭锁。

10、刮板输送机安装要求：

⑴地面解体：

①地面按照说明书中的要求对溜子进行组装试运转；

②试运转正常后，经机运部等有关科室验收合格确认无问题后解体按顺序装车下井。

⑵机头的安装：

①准备好应用工具、起重用具及部分润滑脂（ZL-3）。

②检查组装用的零部件，应完整无损，并擦洗干净。

③将装配好的链轮轴组按刮板输送机运煤方向装入机头架端头的缺口，并装上压铁（应在地面完善好），用螺钉及圆型螺母紧固在机头架上。

④检查装配零部件是否符合要求。

⑤安装机头一侧的护罩。

⑶动力部的组装

①准备好应用工具、起重用具。

②检查组装用的零部件，应完整无损，并擦洗干净。

③将电机减速箱合为一体。减速机安装时，连接花键必须清理干净；

④用起重工具（绞车、导向轮、40T链子、螺栓、手拉葫芦等）将电机减速箱和机头、尾联为一体，上全上紧所有连接螺栓。

⑷刮板链安装注意事项：

①将连接螺栓除锈，黏附物清理干净。

②安装刮板链时，要注意立环焊口背离中板，刮板方向要正确，两条链松紧一致，无拧环.

③刮板运输机、转载机的链条无扭卡现象，E型螺栓要紧固，螺纹的紧固操作位置背离中板。刮板的大弧形凹面与刮板运输方向一致。

⑸整机安装必须达到完好标准，零部件齐全无变形，各部件螺栓紧固；

⑹液力偶合器、减速器按要求加各类油脂，各接合面、油堵等无渗漏现象；

⑺整机运转平稳、无异响，机头、机尾中间段无杂物；

⑻溜槽的铺设要平直，搭接无差错，过渡槽联接要平滑，不得有别卡现象；

⑼电机运转平稳，无异响，冷却水系统畅通，绝缘性能好，无失爆现象；

⑽安装过程中，要保持运输机平、直，槽间隙均匀，并尽量小。

⑾安装时各部位的销子、螺栓、垫圈齐全、紧固。

11、质量要求：

①工作面应顺平，无明显的凹凸，无其他妨碍安装输送机的杂物。

②工作面的支护可靠，且有运输机安装的空间和工作人员操作的空间。

③工作面无妨碍视线的障碍物。

④工作面安装、搬运设备及安装工具齐全。

⑤电压等级符合要求。

⑥当机尾配动力部时，工作面移动开关站距工作面距离应不大于30M（或按设计方案要求位置布置），以减少机尾电机的压降，保证电动机的运转性能。

- 安装溜子、煤机等起吊作业时：

- Error: Reference source not found每次起吊前必须对起吊用的绳套子等索具进行一次全面检查，发现问题立即处理或更换。起吊工作开始，首先进行试吊，将起吊绳索（或40T链子）逐渐张紧，使物体微离地面，仔细检查物体是否平衡、起吊设备和吊具有无异常，待经过试吊调整确认无误后，方可正式起吊。

Error: Reference source not found在起吊过程中，起吊物未稳定前，所有施工人员不得靠近作业，待确定起吊物稳定无误后，方可靠近作业。

Error: Reference source not found使用的钢丝绳绳套不得有破股锈蚀和断丝超限等现象，使用的链条必须是优质的40T链条。起吊后物体需要转动调向时，起吊前必须确保起吊器具（葫芦）其转动部位转动灵活，并且必须在不受被吊物体滑落、歪倒波及的地点实现调向。

Error: Reference source not found起吊、下放重物过程中，所有人员应站在非运行趋势范围内操作，严禁站在被起吊的重物上作业，严禁站在起吊作业可能波及到的范围内，不得将身体任何部位伸到可能被压、挤到的位置。

Error: Reference source not found做好自保互保工作，多人协同施工时，要明确专人负责统一指挥，相互协调好；拖、拉、扛、抬、撬，要相互叫应好，防止意外事故发生。

Error: Reference source not found多台葫芦起吊时，葫芦的型号必须一致，以便受力均匀。不同型号的葫芦只能用来调向。

Error: Reference source not found起吊作业时，施工现场要清理好杂物，疏通好安全退路，并且5米范围内不得有其他闲杂人员。

（七）安装采煤机方案

1、当煤机设备运输到位后，通过2台5T手拉葫芦借助预先打设好的起吊锚杆进行起吊，将煤机大件根据安装顺序（前滚筒－前截割部－电机牵引部－后截割部－后滚筒）的方向进行卸车并拖运到安装地点，起吊大件时，用两台5t手拉葫芦平衡起吊，也可用综采支架起重孔起吊煤机大件与组装煤机（综采支架起重孔设计起吊重量为13T），现场必须由当班安监员（班组长）对其周围顶板支护情况进行检查确认牢固、可靠、顶板无问题后方施工。

2、煤机安装顺序：

Error: Reference source not found先将煤机按顺序拖运到安装位置。

Error: Reference source not found依次组好前截割部、电机减速箱及牵引部、后截割部、前后滚筒，并上全上紧螺丝。

Error: Reference source not found最后连好油管、上好保护板，并接好煤机电源。

3、安全措施：

（1）安装煤机前，首先维护好施工地点，支设齐全贴帮柱，周围闲置柱梁鞋及其它闲置设备等全部运走。准备、维护工作做好开始施工前，必须由当班班组长（安监员）检查所使用的起吊工具进行完好可靠性检查，无问题后方可使用，严禁使用不完好及性能不可靠的起重器具进行起吊。需用回柱绞车拖拉煤机大件时，绳道内严禁有人，防止断绳伤人（人员可撤到已安装好的支架立柱里面）。（使用专用起吊锚杆或使用综采支架起吊孔）吊拉重物前，先检查吊拉支点是否安全可靠，起吊前必须先试吊，由当班管理人员及安监员检查顶板无问题后，方可进行正式起吊，吊拉时，起吊重物时应当捆绑牢固，保持重心平稳同时设专人监护顶板及起吊点的安全变化情况，发现不安全的隐患立即处理，禁止向重物下伸手或探头张望。严禁在顶板支护不完好的地点起吊大件。人员必须躲开大件可能滑落的位置，站在安全有退路的一侧。

（2）起吊用具（手拉葫芦、绳索）在使用前，必须由当班班组长（安监员）检查，无问题后方可使用。使用单体或操作支架时，必须先检查各销子是否齐全，送液时应远程操作，动作要缓慢，人员站在安全有退路的一侧。安装各类销子时必须用尖锥等物找正，禁止手摸找眼。

（3）安装煤机前截割部时必须在前截割部安装位置前1米处，在已安装好的溜槽两侧并排打上2棵斜戗点柱，牢固可靠，点柱使用直径不小于Φ180mm的优质硬圆木，以防止设备的零件等下滑伤人。打大锤安装销子时，禁止戴手套，并注意周围人员，防止滑锤伤人；使用撬棍时必须专人统一指挥，相互照应，用力一致，人员站在有安全退路的一侧，防止倾倒伤人。

（4）安装煤机时，煤机的所有零部件必须齐全完好，不得有损坏损伤。严禁拆除制动闸后安装煤机。

（5）所有对口液压连接螺栓必须齐全紧固。使用油压泵紧液压螺栓拆卸管路时必须无压。各转动部件必须灵活、无渗油、无卡阻、仪表指示正确。

（6）安装结束施工负责人仔细检查，确认安全方可试运转。煤机运转时，施工人员必须停止施工，撤到安全地点，由煤机司机开机。设备运转时严禁检修，维修及其它人员必须躲在煤机以上5米以外位置。

（7）煤机停止运转后，开关必须打好闭锁。

（八）支架运输与安装：

1、支架装车时必须选择好支架重心位置，要求支架重心与车盘重心相距不得大于100mm，并严格按要求封好车（支架底座箱前后侧各用两条M24×90螺栓固定在平车盘上，支架装车尺寸应严格控制在其最小范围内）。切眼内准备好2支注液枪，以作为临时支护和调架等用。

2、当支架从1301撤除装车再通过电瓶车运输至55KW对拉绞车外车场后，通过55KW对拉绞车运输至里部车场后，摘除55KW对拉绞车滑头及保险绳，清出其下山方向人员，然后再通过3#30T回柱绞车下松至切眼上出口处，待车辆停稳后，摘除3#绞车保险绳及滑头，然后将4#、7#绞车滑头与平板车嘴相连并使好保险绳，同时清出切眼内人员，安全确认连接装置无问题后，信把工打点4#绞车松车将支架等车辆松至切眼内预定后卸车，绞车不能顺利下松时，可借助7#11.4KW绞车带车。空车沿原路线返回，这样往复循环，运输完所有的安装设备。

3、支架车一开始卸车位置在工作面的下部位置，当支架车通过4#绞车运输至距卸车点1米左右处时，打点停车，这时，绞车司机要刹住制动闸，坚守岗位，精力集中，听清信号。待车辆停稳后，将6#绞车的滑头通过180链子、活环（或不小于10T马蹬）与支架的底座横梁相连，将5#绞车的滑头通过180的链子、公司制作的专用钩子、不小于10T马蹬等与支架下部底座起吊孔连接好，并用优质40T链条、“U” 型环、Φ20螺栓等与180链子的两端部连接牢固，绕过支架掩护梁或四连杆等绝对牢固部位实现闭式连接以作为脱钩保护，加使保险绳作为二级保护，使5#绞车钢丝绳受力，然后摘除4#绞车的保险绳，拆除支架与平盘车的连接螺栓，连接螺栓拆除人员闪开后打点，通过5#、6#绞车对支架进行卸车。支架卸车后，重新挂好4#绞车的保险绳，人员躲至安全地点后，再打点由4#绞车将空平盘提走。当拆除连接螺丝以后，平盘车下方严禁有人，上方人员必须躲开绞车绳道。

4、支架卸车、空平盘提走后，先将支架升起至距顶板100mm左右后，用6#绞车将支架拖运至安装地点以上2米处停车，然后再由5#、6#绞车对支架进行调整、安装好。调整支架时需借助于不小于180链条、10T马蹬、活环等，严禁不闭式连接。

5、工作面切眼内安装支架时，采用由下而上的顺序进行安装。现场指挥人员用信号协调好，支架拖运到位后,由矿方定位安装第一个支架。支架安装前先对其施工地点进行隐患排查并支护完好后，放置和安装第一个支架。切眼安装第一个支架垂直煤壁子，向上依次安装82架支架，支架调整到位后，接好各种管路、仪表，升架接实顶板，伸出侧护板、伸缩梁（打开护帮板），其余支架均按照第一架支架的定位位置及程序安装。调整、安装、操作支架时两支架之间及支架下方严禁站人（或施工）。

6、在支架安装过程中，随支架的安装根据现场情况可随时将5#、6#绞车向溜尾方向牵移，并按绞车固定要求将绞车固定牢固。

7、切眼内调架时，根据现场情况要及时支设临时柱进行支护，当顶板破碎或压力大时，根据巷道的高度，利用“工”字钢棚、单体作为支护材料，提前将其周围5米范围内进行加固，安装支架时，可使用2根不低于4.0米长的“工”字钢棚沿倾斜方向使在支架上方,以作为超前支护。随支架的安装可一同将“工”字钢棚升至顶板上，以更好的支护顶板。可以回撤前移时，要通过调整平衡千斤顶进行，使支架弓腰，微降顶梁前端，但其支架腰部始终接触顶板，然后人员在可靠支护下将“工”字钢抽出前移。调架过程中要随时补打临时支柱进行维护。卸柱时先检查其周围安全情况，清理好退路，再进行改柱，改柱时严格按“先支后改”的原则执行。改柱时以能调开支架为准，不得随意扩大卸柱的范围。每班接班后，必须对所有支柱进行二次注液。发现有卸荷支柱必须立即更换。同时要必须做到“先支后回”，严禁支超高柱。在保证顶板不空顶的前提下调整支架。支架升起不接顶需要打木垛时，在调整完支架顶板稳定后，再打木垛。严禁人员在空顶的情况下作业，严禁施工点下方有人。

8、利用单体支柱调架时，必须选好位置，支架与单体接触位置垫实木料，抱柱人与送液人必须叫应好，先慢送液，待柱子啃牢后，再使用专用注液枪远距离送液，人员必须闪开5米以外的安全地点操作；用单体和绞车配合调支架时，两者不能同时进行，以防崩柱伤人。

9、支架调整就位后，必须及时升起，并达到不小于12MPa初撑力，每架支架按程序安装完后及时编号。安装过程中泄液的支架要及时进行处理。

10、随支架的安装随自下而上拆除切眼内轨道及回撤多余支柱，回柱要由有经验的老工人担任，回柱前要先清好退路，观察好顶板，使用长把工具，实行远距离操作，其中手把绳长不小于1.5m，卸柱时，若发现顶板来压，支柱严重变形，台阶下沉等情况时，应立即停止回柱，撤出人员，待来压稳定后，方可继续回柱。施工过程中，需要改柱子时，必须先支后改，严禁空顶作业。回出的柱梁鞋及时运到指定地点，码放好或运走，确保安全出口及人行道畅通无阻。撤除轨道时，多人协同施工要做好自保互保工作，明确专人负责统一指挥，相互协调好；拖、拉、扛、抬、撬，要相互叫应好，防止意外事故发生。

11、供液管路要吊挂整齐，防止挤断伤人。改设液压管路时，应首先检查关闭截止阀，并慢慢卸掉余压，闪开高压液体喷射位置，防止高压管喷液而打伤人。

12、安装1-5#支架时，下部绞车司机（或信号工）必须在切眼外运输巷内操作，正常安装时人员可站在已安装支架3架以下进行操作和联系。

支架安装质量要求

①液压支架零部件齐全、合格，各连接件齐全，液压元部件齐全。

②阀类无漏堵、立柱千斤项无漏堵、管路无漏堵现象，各销柱、挡圈、挡销齐全。

③液压系统管路、连接销必须符合支架使用的标准件并且齐全完整，严禁高压管同防尘管等混用，U型卡齐全，无铁丝销、单腿销现象，无代用品。

④所安装的支架架间均匀，不得歪斜，相邻支架不能有超过顶梁侧护板高2/3的错差，严禁出现咬架现象。中对中确保1.5m，中心距偏差不大于±100mm，支架垂直于顶、底板及煤壁，严禁支架超高和不接顶，支架顶梁要与顶板接触严密并垂直与运输机，架内无杂物，液压管路连接正确，排列整齐。

Error: Reference source not found支架立柱安装压力监测表，调整升起的支架初撑力不小于12MPa。

Error: Reference source not found上、下出口物料及时运走或码放整齐，保证人行、运输、通风空间。支架安装完后，及时打开侧护板，各侧护板伸缩长度尽量一致。及时连接好管路，严禁液压系统在敞口情况下供液。

Error: Reference source not found调整升起的支架顶梁仰俯角不大于7度，支架安装完成后，调整支架保证支架成一条直线，其偏差不大于±50㎜。安全注意事项：

13、支架等车辆运输时，严格执行“行车不行人，行人不行车”、清人和回点制度。挡车设施必须正常使用并经常处于关闭状态，只有当车辆通过时方准打开，车辆通过后立即关闭。绞车司机必须在顶板支护完好、有隔离柱或防护网的后方一侧；无甩钩、断绳抽人等危险的安全地点操作。绞车运行过程中，绞车司机必须密切注视前方状况，发现有问题时，及时停车将开关打至断电位置进行处理。施工过程中，发信号人员（及其它人员）必须躲在有可靠掩护（已安装支架3架以下支架立柱以里）的安全地方，发现问题后，及时传递信号停止运行，采取措施进行处理并坚持“先支后改”。待人员闪开后，方可发信号再次牵引，严禁回柱绞车司机正对着绳道操作。严禁用晃灯、口喊、敲打物体等方式代替信号。严禁死拉硬拖。严禁同一地点多工序(或同矿方人员混合)交叉平行作业。

（九）移变、低防开关及照明信号安装和电缆敷设

1、移动变电站、低防开关、低压电缆等相关设备材料到位后，进行卸车并安装。

2、用5t手拉葫芦将移变拖至安装位置，将低防开关吊下车并按照安装设计要求按顺序摆放整齐，完善移变及各低防开关站外部接地系统。移变安装地点要求：无淋水、不燃支护、环境温度不超过30℃，并设置0.2m³沙箱；移动变电站最高点与顶板支架最低点距离、与周围巷壁距离不得小于0.25m，人行道宽度不得小于0.7m，高、低开关的操作通道宽度不得小于1m；移动变电站应水平放置，不能水平放置时，其放置倾角不得超过10度。

3、人工敷设巷道低压电缆、照明电缆，将接线盒、照明灯具摆放在安装位置并按企业标准质量要求连接可靠悬挂整齐。

4、将移变低压头及各低防开关之间的电缆按照设计要求连接可靠。

5、按设计要求高压电缆敷设线路需将高压电缆敷设至移变处，与移变高压侧连接可靠。将移变低压侧馈电开关打至停电位置并闭锁，挂好“有人工作，不准送电”停电牌。

6、将配电所指定高防负荷开关打到停电位置并闭锁，断开真空断路器。打开开关负荷侧，用高压试电笔对负荷侧接线端子进行验电，确认断电后挂好接地线，将负荷侧电缆压接可靠。检查无误后，摘掉接地线，合好低压侧防爆腔盖，严禁电气失爆。

7、合上指定高防真空断路器及负荷开关，观察移变运行状态并试验移变保护，确保移变保护灵敏，运行无异常。

8、将移变低压侧各低防开关逐级送电，观察开关及电缆有无异常，发现问题及时处理。

9、将移变及各低防开关按照设计要求进行保护整定，待工作面设备安装完毕后送电试运行，观察供电系统运行正常即可。

10、所安装的电气设备、各种电气试验及保护应灵敏可靠，各手动部位灵活可靠。

11、开关站安装及低压电缆敷设

Error: Reference source not found地面验收合格后，装车下井至矿方指定位置，设备运输到位进行安装。

Error: Reference source not found将开关依次用手拉葫芦吊至指定位置按规定要求摆放整齐。

Error: Reference source not found低压电缆敷设：电缆在起始位置卸车，然后人工将电缆依次敷开，人员在拖运电缆时必须观察好电缆的卡、刮情况，当拖运过程中发现刮卡时及时停止拖运进行处理。

Error: Reference source not found电气设备接火严格执行“停送电“制度；必须将上一级的开关停电，并挂停电牌，从配电所接火时必须由有关部门签发的接火申请。

Error: Reference source not found电缆敷设技术要求：

a、电缆悬挂高度必须符合设计要求。

b、敷设悬挂电缆时严禁损伤电缆。

c、高、低压电缆之间的距离大于0.1米，高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50㎜。

d、严禁用铁丝吊挂电缆。

e、电缆必须悬挂整齐、高度一致无打绞现象。

（十）泵站安装和电缆敷设

1、按矿方指定地点安装正规泵站：2泵1箱，要求保证乳化液箱与乳化液泵在同一水平上，且不可以乳化液箱低于泵体，泵与乳化液箱的距离要适宜，保证泵的进液软管长度不低于1M。

2、泵站地面验收合格后下井，到预定位置后，两端用卡轨器卡好或用40T链子锁在轨道上。泵站的进液管路卸车后人工敷好，快速接头U型销，不准插单腿销，以防承压时甩脱伤人，泵站各部件的连接及固定螺栓要全部齐全紧固。各种安全保护装置，要灵活可靠，不得任意去掉；泵站周围环境应保持清洁无杂物。

3、装有电缆车辆到位后，人工从电缆车上卸下，然后人工将电缆沿巷道敷开，电缆敷开后，从电缆的一端沿巷道依次将电缆挂在电缆钩上。电缆敷设技术要求同上。

4、敷设好泵站电缆后，对泵站接火，接火由专职机电工负责；并严格执行停送电制度。

5、现场施工时，要先对施工地点进行隐患排查，发现问题，及时处理并严格执行“行车不行人”制度。

第九章：   其它安全注意事项

（一）一般规定

1、所有参加施工人员必须认真学习本措施，并经过签字考试合格后方可参与施工。

2、区队全体干部职工都必须严格执行煤矿三大规程，严格执行工程质量标准，牢固树立安全第一的思想，严禁三违，发现不安全因素必须立即处理，坚决做到不安全不生产。

3、各工种严格执行岗位责任制、现场交接班制度、设备维修保养、质量验收制度和事故分析制度，必须持证上岗。

4、施工负责人对施工现场安全和质量负全责。严格执行敲帮问顶制度，看好安全退路，严禁空顶作业。在开工之前，班组长和安全检查员，必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险时，方准工人进入工作面。每个工作人员必须经常检查工作地点的顶板，煤壁、支架等情况当发现险情时，必须立即采取措施，隐患未排除之前，班组长和安全检查员不得离开现场。

5、施工作业现场必须清理干净杂物，并疏通好安全退路。做好自保互保工作，多人协同施工时，要明确专人负责统一指挥，相互协调好；拖、拉、扛、抬、撬，要相互叫应好，防止意外事故发生。

6、工作面内所有的支柱，都要用保险绳系成一体，防止倒柱伤人。严禁使用不完好的支柱。

7、施工人员在拆接管路时，要关好截止阀，慢慢卸掉余压并闪开高压液体可能喷射位置，严防高压管喷液而打伤人，确认无余液时方可拆接，液压系统管路要完好，无铁丝销、单腿销现象，停送液要由专人操作，操作前要通知拆接管路人员，先检查供回液管路，无问题后再操作，送液时，要由小到大缓慢供液，防止因管路敞头等情况而发生意外。改接高压管路必须停泵或关好截止阀的情况下，卸压后进行。

8、工作面一旦出现倒架现象时，施工人员应立即汇报盯班人员采取使用回柱绞车（借助回头轮）的方法进行扶架，扶架时应在盯班安监员的监督下由现场盯班管理人员统一指挥并安排班组长和业务熟练的老工人具体实施，施工过程中新工人必须躲至安全地点，支架下方严禁有人。扶架过程中需要使用手拉葫芦等设备起吊时必须严格按照本措施中的“起吊作业安全技术措施”中的相关规定执行。

9、整个施工过程严格执行正规操作程序、自醒互醒、安全确认制度：

一、撤除支架正规操作和自醒互醒内容

（一）撤除支架正规操作程序：

1、拆除管路，封堵管口。

2、支架供液，收回侧护。

3、单体顶架，脱离原位。

4、调正支架，开始上牵。

5、装车封车，清理卫生。

（二）撤除支架自醒互醒内容：

1、顶板支护安全可靠。

2、架间管路全部断开。

3、单体顶架必须远控。

4、绞车信号灵敏完好。

5、闭式连接符合要求。

6、上牵支架人员躲避。

7、防矸防倒措施得力。

二、安装支架正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）安装支架正规操作程序

- 支架到位，安全卸车。

2、调正支架，安装定位。

3、连接管路，开泵供液。

4、升起支架，接顶严密。

5、逐架连接，小件齐全。

6、安装质量，符合标准。

（二）安装支架自醒互醒内容

1、顶板支护安全可靠。

2、运架卸车人员躲避。

3、调整支架实施远控。

4、供液之前必须喊话。

5、敞口管路严禁冲人。

三、绞车司机正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）绞车司机正规操作程序

1、持证上岗，开关送电。

2、试验制动，检查滑头。

3、辨清信号，启动绞车。

4、注意运行，异常停止。

5、接近终点，做好准备。

6、停车断电，开关闭锁。

（二）绞车司机自醒互醒内容：

1、硐室支护是否可靠。

2、绞车固定是否合格。

3、信号按钮是否灵敏。

4、滑头绳径是否符合。

5、制动装置是否完好。

6、检查绳道是否有人。

7、严格执行确认制度。

四、信号工自醒互醒内容：

1、硐室支护是否可靠。

2、信号警铃是否灵敏。

3、滑头连接是否合格。

4、人员是否离开绳道。

5、严格执行确认制度。

6、封车情况符合要求。

7、挡车设施是否完好。

五、机电维修工正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）机电维修工正规操作程序

1、备齐工具，持证上岗。

2、检查失爆，处理隐患。

3、确认电源，挂牌停电。

4、验电、放电，挂接地线。

5、一人操作，一人监护。

6、检查开关，清理杂物。

7、旋紧盖子，摘牌送电。

8、检验开关，是否送电。

（二）机电维修工自醒互醒内容：

1、电工工具齐全可靠。

2、瓦斯浓度不得超限。

3、执行停电、挂牌制度。

4、专人看守停电开关。

5、严格验电、放电制度。

6、接线工序正确无误。

7、遵守摘牌、送电制度。

8、 “谁停电，谁送电”。

六、采煤机司机正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）采煤机司机正规操作程序

1、持证上岗，排查隐患。

2、打开阀门，喷雾供水。

3、发出信号，启动煤机。

4、调整滚筒、摇臂高度。

5、沉着操作，均匀加速。

6、观察顶板、片帮情况。

7、运转结束，停稳煤机。

8、关闭喷雾，开关打零。

（二）煤机司机开、停机自醒互醒内容：

1、内外喷雾有水、达压。

2、煤机刀子、齿座齐全。

3、滚筒前后5米清人。

4、确无异常，方可开机。

5、注视顶板、煤帮情况。

6、避开顶梁，严禁割网。

7、开关打零，方可离开。

七、运输机司机正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）运输机司机正规操作程序

1、持证上岗,排查隐患。

2、检查设备完好情况。

3、机头防尘设施完好。

4、开机之前先发信号。

5、注意溜子运转状况。

6、停止运转,切断电源。

（二）运输机司机自醒互醒内容： 
1、信号闭锁装置可靠。

2、机道清人方可开机。

3、执行信号确认制度。

4、发现异常立即停止。

5、开关打零方可离开。

八、泵站司机正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）泵站司机正规操作程序

1、持证上岗，排查隐患。

2、仪表指示、配比正常。

3、开泵之前先发信号。

4、注意泵站运行情况。

5、停泵之后切断电源。

6、执行现场交接班制。

（二）泵站司机自醒互醒内容： 
1、检查部件是否齐全。

2、各类保护完好可靠。

3、水位水压符合要求。

4、配比浓度符合规定。

5、开泵之前喊话提醒。

6、发现异常立即停泵。

九、液压支架工正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）液压支架工正规操作程序

1、清理架间浮煤、浮矸。

2、收回侧护板、护帮板。

3、开启架间喷雾、降架。

4、规定步距移溜、拉架。

5、升架，顶梁接顶严密。

6、打开侧护板、护帮板。

7、手柄回零，关闭喷雾。

（二）液压支架工自醒互醒内容：

1、支架周围无闲杂人员。

2、支架前端无片帮危险。

3、移架之前先喊话提醒。

4、与煤机保持安全间距。

5、升架后达到初撑力。

6、移架后将手柄闭锁。

十、端头支护工正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）端头支护工正规操作程序

1、备齐施工工具。

2、顶板支护可靠。

3、拉线、支柱、回柱。

4、支柱迎山有力。

5、排直符合要求。

6、收拾工具，清理浮煤。

（二）端头支护工自醒互醒内容： 
1、支护完好、出口畅通。

2、执行敲帮问顶制度。

3、执行先支后回制度。

4、回柱退路畅通。

5、回柱时远距离操作。

6、煤机到来，清人、警戒。

十一、放炮员正规操作程序及自醒互醒内容：

（一）放炮员正规操作程序

1、按当班计划领取炸药、雷管。

2、检查火药硐室，处理现场隐患。

3、在顶板完好的地点做炮头。

4、在放炮地点20m范围内检查瓦斯。

5、对放炮地点30m范围内洒水灭尘。

6、按规程要求定炮、放炮。

7、按规程规定处理瞎炮。

（二）放炮前自醒互醒内容： 
1、瓦斯浓度是否符合要求；

2、人员全部撤至警戒线外；

3、放炮牌是否已交放炮员；

4、网络电阻是否符合规定；

5、是否已经发出放炮警号。 
（三）放炮后自醒互醒内容： 
1、炮烟全部吹散方可验炮；

2、瓦斯浓度是否符合要求；

3、顶板、支架是否完好无损；

4、检查有无拒爆.残爆.瞎炮；

5、验炮以后方可解除警戒；

6、放炮地点实施洒水灭尘。

十二、盯班管理人员自醒互醒内容：

1、按规定第一时间进入施工地点，执行隐患排查制度。

2、观察是否有影响施工的重大灾害预兆及重大隐患。

3、观察施工地点顶板支护状况，发现问题及时处理。

4、对本班需安撤的支架进行隐患排查。

5、观察施工地点风量、有害气体是否符合规程要求，监督矿方是否按规定进行风量、有害气体的检测。

6、检查公司各项制度在现场的落实情况，各种记录是否规范填写。

7、施工地点是否有影响安全的平行交叉作业情况。

10、工作面设备安装前，切眼内必须闲杂设备、物料等全部运走；检查所有单体（或摩擦柱）是否拴齐拴牢防倒绳。

11、整个施工过程坚持文明生产，现场卫生清洁，物料码放整齐，人行道畅通，管线吊挂一条线，始终坚持“安全第一，生产第二”的原则，严格按章作业，按正规程序操作，确保实现安全生产。

（二）使用起吊工具吊运大件安全措施：

⑴工作人员首先了解吊装物体的几何形状、重量选择好起吊物的重心及需用索具、吊具。

⑵使用的起吊工具的额定载荷必须大于起吊物的重量，并且满足安全系数。选用的锚桩绳、钢丝绳套子、起吊链子等连接工具，其破断拉力必须大于起吊物的6.5倍以上。起吊用钢丝绳套（1）钢丝绳不得有破股和断丝、锈蚀超限等现象；（2）钢丝绳绳套接头必须采用插接方式，插接长度不低于绳径的2.5倍捻距，并用绳卡子上紧卡牢，且数量不少于三个。（3）钢丝绳绳径与起吊重量相匹配：

Φ12.5的钢丝绳，起吊重物不得大于2.5吨；

Φ15.5的钢丝绳，起吊重物不得大于4.0吨；

Φ18.5的钢丝绳，起吊重物不得大于6.0吨；

Φ21.5的钢丝绳，起吊重物不得大于8.0吨。

⑶在井下利用专用起吊锚杆起吊时，要根据重物重量选择起吊点的个数（一般锚杆受力按5t计），螺帽要上满丝，起吊时要有专人监视起吊点的受力状况，发现问题及时停止起吊。重物重量超过2t时，严禁单点起吊。

Error: Reference source not found起吊葫芦必须部件齐全、完好，拉链长度必须满足操作人员躲开被吊物体1m以上，严禁使用截链、摘除吊钩、上下钩头无闭锁或原结构形式被改变的葫芦进行起吊。使用单链，葫芦必须是原厂家生产的单链葫芦。多葫芦同时起吊一重物时，必须型号一致、受力均匀，葫芦手链必须牢固防滑。不同型号的葫芦只能用来调向。

Error: Reference source not found用棚作起吊梁时，首先应严格认真检查相邻棚子的稳固情况，棚口不正的必须进行连锁加固，要垂直起吊，严禁斜拉起吊，确保起吊安全。

Error: Reference source not found起吊前首先检查起吊所用的工具的安全完好情况，不合格的工具禁止使用。同时认真检查起吊点、起吊梁是否稳固，否则必须处理并加固。棚梁加固可用下抬棚或支点柱进行加固。起吊时要有专人指挥并观察，如吊物、吊具、索具、吊钩、吊梁、顶板等安全情况，发现异常情况立即停止作业进行处理。

Error: Reference source not found用手拉葫芦起吊时，必须由班组长统一指挥，并派专人观察安全情况，用绳索或吊具将物体与起吊器具的连接必须牢固、可靠，同时起吊物体或被吊物体的组件之间必须采用钢性连接固定，连接固定必须牢固可靠。起吊工作开始，首先进行试吊，将起吊绳子索逐渐涨紧，使物体微离地面，仔细检查物体是否平衡、绑捆有无松动、起吊设备和吊具有无异常，待经过试吊调整确认无误后，方可正式起吊。（不闭锁的葫芦禁止使用），操作者必须有一个预加力的过程，在起吊物吊起100—200mm时，停止作业由操作者或指挥者全方位检查，发现问题及时处理。

Error: Reference source not found起吊设备时，禁止任何人随同设备同升降，禁止任何人在设备的下面或受力索具，钢丝绳附近及吊装物下落所能波及的地方通过和逗留，不得将头和手脚伸到可能被挤压的位置。且操作者用力要均匀，不得死拉硬拽。

Error: Reference source not found起吊重物时，当钩头稍微有力时挂钩头人员必须闪开，方可继续起吊。起吊过程中，中间不得停止作业离开现场。

Error: Reference source not found起吊物就位后，必须放置稳固，找准装车重心方可撤除吊具、索具。

Error: Reference source not found起吊作业现场必须清理好杂物疏通安全退路，并且5米范围内不得有非本起吊人员。在起吊、下放重物时，所有人员应远距离或站在非运行趋势范围内操作，严禁站在被起吊的重物上作业，严禁站在重物下面及起吊作业可能波及的范围内，站在非运行趋势范围内操作人员距被吊物体距离不得小于1m，远距离操作人员距被吊物体距离不得小于物体高度（圆形物体必须在物体下部紧贴采取防滑措施）。所有人员（包括操作人员）不得站在起吊物体两侧与巷道两帮之间，在上下山作业时，人员不得在物体下侧（下山下头）。

Error: Reference source not found卸下物体前，应事先垫好衬物，待物体放置平稳后，再下放被吊物体，拆除绳索和吊具。

Error: Reference source not found借助原巷道锚杆起吊设备大件（或在支架加强部位）固定回头轮时，必须由当班盯班人员、安监员检查现场安全情况许可后方可使用，同时要检查好上方起吊点、葫芦子、绳索等是否牢固可靠，需借助40T链子、U环同时连好两根锚杆并上好螺帽后使用。严禁使用单锚杆进行起吊。起吊时要先试吊确认无误后再正式起吊，施工过程中人员必须躲开绞车周围、重物的下方及运行方向，防止重物伤人。

（三）运输安全措施

1、绞车司机、信号把钩工必须专门培训持证上岗，并严格遵守《煤矿安全规程》、《操作规程》、《岗位责任制》。

2、绞车司机、信号把钩工每次上岗后，必须认真检查绞车的固定情况，制动闸、离合器完好情况及信号是否畅通。否则，必须及时汇报当班班长，并由当班工长派专人进行处理，不准带病运转。绞车司机必须集中精力，听清信号，并回清信号，确认无误后方可启动绞车，严禁用晃灯或喊话等方式进行联系。

3、绞车使用完好，维修人员每天应对绞车运行情况、各种制动闸、闸皮信号使用情况仔细认真检查，发现问题及时处理，升井后并做好钢丝绳检查记录。提升运输前，绞车司机、信号把钩工必须认真仔细检查钢丝绳、钩头、保险绳等是否完好，各种安全设施是否灵敏可靠，发现钢丝绳断丝超过《煤矿安全规程》第381条的规定或钢丝绳严重扭曲或变形严重，直径减小值超过《煤矿安全规程》第382条的规定时，必须立即停止运输，将扭曲变形段剁掉或更换安全绳，重新插接钩头。

4、严格执行 “行车不行人，行人不行车”、清人、回点制度。必须使用信号系统传递信号，指定专人负责。绞车司机和信号把钩工是“行车不行人”的把关人。车辆运行时，人员必须躲至躲避硐内等安全地点，严禁绳道内有人，严禁其下坡方向有人员行走或逗留。

5、联车的销子、大环必须使用标准合格件（提升平板车时，必须使用带有螺母的闭锁销子）。斜巷提升时一律使用Ф38mm的链环和Ф40mm销子，平巷运输可使用不小于Ф32mm链环或专用拉杆，销子直径不小于Ф40mm。不闭锁的销子禁止使用，严禁放飞车；严禁一手开车一手处理爬绳；严禁排绳不好和有余绳时开车；严禁信号不通时开车；严禁设备不完好时开车；严禁固定不合格时开车。使用对拉绞车时，必须两部绞车滑头都挂好后方准进行打点提升，严禁二次摘挂钩现象的发生。对拉绞车提升前应用喊话器跟对方讲明意图后方准打点提升。

6、支架及其它车辆的运输，反坡松车时不得留有余绳，在倒换绳头时要严格执行先挂后摘原则，严禁斜巷地段摘挂勾。对拉绞车司机要相互配合，信号联系清楚，防止松拉不一致而损坏钢丝绳，走勾期间，不得生拉硬拽，不得同时拉或松，绞车司机应能够根据钢丝绳松紧状况判断车辆运行状态。

7、车辆不到位，需人力推车时，同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于10米；坡度大于5‰时，不得小于30米，人员要在车的斜后侧推车，以防掉道伤人。严禁在车辆两侧推车。巷道坡度大于7‰时，严禁人力推车。在平巷段放置车辆时，必须用板皮把车辆掩牢。

8、用绞车拖拉设备时，可通过使用“吊滑子”以减小运行阻力，并且绞车信号灵敏可靠，绞车滑头与被牵引件连接必须牢固可靠，满足足够的安全系数。严禁死拉硬拖。严禁回柱绞车司机正对着绳道开车。发信号人员及其他施工人员必须躲在有可靠掩护（或支架立柱以里）的安全地方，发现问题后，及时传递信号停止运行，采取措施进行处理并坚持“先支后改”。待人员闪开后，方可发信号再次牵引，严禁用晃灯、口喊、敲打物体等方式代替信号。运行中绞车司机精力集中，绳道内、大件下方、导向轮等构成的三角区域及可能断绳所波及范围内严禁有人。严禁同一地点多工序交叉平行作业。

9、回柱绞车滑头、保险绳与拖拉设备物料之间的连接必须使用马蹬，如果设备本身没有挂马蹬的地点，应用马蹬加标准绳套连接，严禁用铁丝、绳枇子连接。马蹬的规格不得小于10吨。利用绞车拖运设备时必须加保险绳，保险绳用不低于φ21.5mm的钢丝绳制作，保险绳长度应与拖拉设备物料悬挂点的长度相适应，其余绳不得超过1.20米，其插接长度2个半捻距；也可用3付标准绳卡将滑头卡紧，绳卡交替上紧，绳卡间距150-200mm。

10、使用电瓶车运输在调车线、车场顶车时，必须由专人引导，引导人必须离开车辆不小于10米，并必须站在人行道侧进行引导，严禁摘掉连接装置顶车(根据综采支架的装车长度由矿方加工提供拉杆)。正常运行中严禁顶车。 电瓶车司机开车时要精力集中，严禁司机在车内站立、身体探出车外或在车下操作机车。电瓶车应符合完好标准，发现灯、铃、闸、控制器闭锁失效、电器失爆等问题之一者不经整改，禁止使用。电瓶车进行充电或使用时，保险管严禁使用铜、铁丝代替。

（四）复道措施

一）一般规定：

1、出现掉道时，发现人员必须立即在进入本线路的关键地点，设“禁止通行”标志或设岗警戒,范围前后40米。

2、发现车辆掉道人员，必须及时向值班人员或井下跟班人员汇报。

3、值班人员或井下跟班人员视掉道情况，决定是否汇报矿调度室；并指定专人具体负责复道工作。现场所有人员应听从现场负责人的指挥，严禁任何人擅自作业。

4、在进行复道作业前,必须检查车辆封装车及连接情况,只有在确认封装牢固,安全可靠情况下方可进行下一步工作.

5、任何车辆复道前，工作人员必须采取有效措施将掉道车辆固定，严防车辆在复道时前后移动，严禁用小料单独掩车。

6、现场负责人必须在确定了上道方案、防范措施、备齐上道所需工具材料，且向每个参加复道的人员交待清楚后，方可开始安排复道工作。

7、处理重载车辆掉道时，视现场具体情况,可以卸载的,应优先考虑卸载采取空车上道方式处理掉道事故。

8、车辆掉道后严禁用电瓶车、齿轨车、调度绞车等设备强行牵引复道。

9、参加复道的所有工作人员进行工作前，必须看好退路，并将退路提前进行清理。

10、进行复道前，必须先观察巷道的支护情况，支护不完好时,必须先解决支护情况,要保证工作人员在安全、具有足够操作空间的环境中工作。

11、两轮掉道时，掉道车辆的非复道端必须用硬质料木垫实、掩牢，用工具将车辆抬高后用木料随起随垫，待车轮缘高过轨面20-30mm时，再用工具将车体移至轮缘与轨道工作边重合时，抽出垫木后放下车体。

12、四轮掉道时，按两轮掉道复道方法重复进行两次使车辆复道；严禁两端同时复道。

13、用手拉葫芦复道时，葫芦的起吊重量不得大于葫芦的额定提升重量；用锚杆或锚桩作生根点时，生根点不小于两处；架棚巷道用棚梁做生根点时，必须事先对棚进行加固。

14、两个或两个以上的车辆同时掉道时，必须逐个进行复道，严禁同时复道。

15、超高或有倾倒可能的车辆掉道时，必须先采取可靠的防车辆歪斜措施后，再进行复道。

16、用复道器复道时，复道器底部必须用平木料垫实、垫牢、垫平；复道器要垂直放置，复道器顶部与掉道车体有防滑措施。

17、掉道的车辆利用复道器抬起后，车辆下方必须用木料垫实，方可落下复道器。

18、复道过程中，掉道车辆一次抬高不得超过150mm，一次高度不够可垫实再起。采用人力杠杆复道时杠杆必须能定位。

19、任何车辆掉道，严禁工作人员不用工具而用手或身体的任何部位直接进行复道。

20、复道为特殊性工作，每个车辆掉道情况不一致，复道工作现场必须指定一名有经验的跟班人员或工长、班长为安全监护人，随时对不安全的情况进行监护。学徒人员严禁参加复道工作。

21、各种车辆复道后，把钩工或跟车工必须清理现场，恢复各项安全设施，并对轨道进行检查,如有损坏必须进行修复加固,进行空车试运行,确认无误后方可离开现场，以防发生意外。

二）平巷掉道车辆复道

1、严格执行复道一般规定。

2、复道前，必须与电机车（或电瓶车）司机联系好，同时必须把掉道车辆与串车未掉道车辆脱开并掩牢。

3、牵引机车掉道必须用千斤顶或液压复道器复道。

4、双轨线路一股道出现掉道时，另一股线路严禁运行，以防侧倒和追尾;特殊情况需通过时，必须在安全许可，停止复道工作情况下，方许另一线路车辆慢速通过。

三）斜巷掉道车辆复道

1、严格执行一般规定。

2、发现车辆掉道时，应立即向绞车司机发出紧急停车信号。绞车司机在正常提升时,如发现有异常情况应立即停车。

3、上把钩工到现场观察情况前，要通知绞车司机及下信号把钩工，并关闭斜巷上下挡车装置。

4、由上把钩工用道木在车辆下方支设木马掩车，然后再通知下把钩工共同进行复道作业。

5、掉道车辆处理前应先稳好车，检查连接装置是否松动失效；如有失效应先处理好后再进行复道。

6、复道前必须先与绞车司机联系好，作好复道准备工作。绞车司机必须停电，并刹紧制动闸，坚守岗位，严禁脱岗。

7、复道前，必须用不小于Φ15.5mm钢丝绳套或优质40T链条锁好非复道车辆及复道车辆非复道端头一侧的车轮,钢丝绳缠绕不少于2圈,并用相应钢丝绳绳卡卡牢。

8、复道过程中，清理干净其下坡方向和下车场内的其它人员，派专人负责在斜巷上下入口及中部开口处设岗或设置明显标志，禁止其他人员进入斜巷。

9、在处理掉道时，提升钢丝绳必须涨紧，严禁留有余绳。人员必须站在车辆的两侧或上方，站位应保证不小于800mm的安全间隙，并有躲闪余地，严禁站在车辆的下方操作。严禁站在车辆歪倒方向处理掉道。严禁摘掉滑头和连接装置处理掉道。严禁用绞车拖拉复位。

10、支架掉道时，用手拉葫芦或千斤顶复道前，必须在支架两侧用圆木打好防倒斜撑，每侧用2根圆木，圆木直径不小于150mm，并固定牢靠；或者每次用2个5T葫芦吊在支架一侧防倒。支架掉道时处理掉道顺序：先拾下头轮对上道，再拾上头轮对上道；严禁在车的两侧直接拿道。

11、复道过程中，工作人员需要穿越轨道时，必须从车辆的上方穿越；严禁从车辆的下方穿越。

（四）电工作业安全技术措施

Error: Reference source not found工作面低压供电配电作业，必须有专职电钳工进行，电钳工必须是经过专门技术培训，并取得《井下电钳工安全操作证》的人员，非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备；

Error: Reference source not found井下不得带电检修、搬迁电器设备、电缆和电线。要严格执行“停送电” 制度。操作时必须“一人操作，一人监护”，检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时，再用与电源电压相适应的验电笔检验；检验无电后，方可进行导体对地放电。开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，开关把手在切断电源时必须闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电；电气设备各项保护要齐全，并保证设备完好使用。

③开关要上架，电缆吊挂要整齐，操作按钮位置要合适。

④电工作业严格执行停电、验电、放电（验电之前要检查瓦斯浓度，当瓦斯浓度超限时严禁验放电）及连接接地极等保护措施；电气设备各项保护要齐全，并保证设备完好使用；

Error: Reference source not found严禁有明接头、鸡爪子、羊尾巴，杜绝失爆现象

（五）顶板管理

1、严格执行敲帮问顶制度，在开工之前，班组长和安全检查员，必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险时，方准工人进入工作面。每个工作人员必须经常检查工作地点的顶板，煤壁、支架等情况当发现险情时，必须立即采取措施，进行处理，严禁空顶作业。

2、切眼内调架时，根据现场情况要及时支设临时柱进行支护，当顶板破碎或压力大时，根据巷道的高度，利用“工”字钢棚、单体作为支护材料，提前将其周围5米范围内进行加固，安装支架时，可使用2根不低于4.0米长的“工”字钢棚沿倾斜方向使在支架上方,以作为超前支护。随支架的安装可一同将“工”字钢棚升至顶板上，以更好的支护顶板。可以回撤前移时，要通过调整平衡千斤顶进行，使支架弓腰，微降顶梁前端，但其支架腰部始终接触顶板，然后人员在可靠支护下将“工”字钢抽出前移。调架过程中要随时补打临时支柱进行维护。卸柱时先检查其周围安全情况，清理好退路，再进行改柱，改柱时严格按“先支后改”的原则执行。改柱时以能调开支架为准，不得随意扩大卸柱的范围。每班接班后，必须对所有支柱进行二次注液。发现有卸荷支柱必须立即更换。同时要必须做到“先支后回”，严禁支超高柱。在保证顶板不空顶的前提下调整支架。支架升起不接顶需要打木垛时，在调整完支架顶板稳定后，再打木垛。严禁人员在空顶的情况下作业，严禁施工点下方有人。

3、支设的柱子，必须迎山有力，支柱钻底时必须穿铁鞋支护，确保支柱初撑力不低于50KN，并用绳联好联牢，以防倒柱伤人。每班检查泄液的单体，对检查出的要及时更换；

4、所有替改单体作业的人员，作业时要找好退路，专人观察，照明充足；

5、操作单体支柱维护顶板时，要三人操作即一人观察，一人扶柱，一人操作供液；

（六）“一通三防”注意事项

1、通风：施工中必须保证风量为正常生产时需风量的一半以上，且通风系统稳定可靠。

2、防尘：每班施工前对施工地点洒水灭尘一次，确保切眼内无积尘。

3、瓦斯、安全监测：在安装期间, 按备用工作面管理，提前完善好防尘系统及隔爆设施，并正常使用。要有专职瓦斯检查员严格按规定检查瓦斯，每班一次测风。在切眼回风口10米范围内安设一个瓦斯探头，断电范围为工作面及回风巷内的全部非本质安全电气设备。同时在切眼回风隅角距顶板不大于0.3米，距帮不小于0.2米处悬挂一台灵敏可靠的瓦斯报警仪。当回风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳超过1.5%时，必须停止工作，停电撤出所有人员。

4、爱护通防设施，人员、车辆过风门时，严禁同时打开两道风门。

第十章   灾害预防

工作面在安装期间，发现不安全隐患要及时按规定处理。发生重大事故，要按照避灾路线组织撤人。

一、灾害预防措施

（一）顶板压力造成的冒顶伤人事故；

顶板事故治理及防范措施

1、施工时，必须严格执行“敲帮问顶”制度和“先支后改”的原则。确保人员在有效支护下作业，严禁空顶作业。

2、严格按作业规程要求规定施工。不得随意扩大卸柱范围，及时进行临时支护。

3、加强工作面顶板管理，要根据现场情况，制定切实有效的支护顶板的措施。

4、严禁违章作业施工，严禁冒险蛮干，严禁无施工措施条件下施工，严禁空顶作业。严格按照正规操作程序操作，严格联责联保制度的落实，严格按照规程措施施工

发生事故后采取的紧急措施

1、发生事故后，应立即停止事故工作面的施工，组织人员进行自救和救援；同时，矿井运人系统（包括副井、平巷人行车、斜巷人行车等）全部处于待命状态，随时准备好运送救援人员和受伤人员。

2、工作面发生大冒顶应采取的安全救险措施

①探明冒顶范围和被困人数和位置。

②恢复冒顶区的正常供风，如不能恢复时，可利用水管或风管对遇险人员输送新鲜空气。

③在处理中必须坚持由外往里，首先加固冒顶区域周围的顶板支护，防止冒顶范围进一步扩大。必要时可掘进通往遇难人员的专用巷道。

④遇有大块岩石威胁遇险人员可使用千斤顶等工具移动岩石，应尽量避免破坏冒落岩石的堆积。

⑤查清灾区人员分布，组织救护全力抢救。

⑥根据现场情况，积极组织人力物力对冒落区进行有效支护并清理外运冒落的矸石，整改失效和变形的支护，以最快的速度进行救援。

（二）发生瓦斯、煤尘爆炸事故后应急措施

1、安装工作面可能发生的主要瓦斯事故及危害程度：

1）盲巷、巷道高冒区、工作面上隅角和风速较低的巷道中有可能发生瓦斯积聚和超限，如果人员进入可能会造成窒息事故的发生。

2）在排放瓦斯时由于通风设施不完善，造成风流短路，影响工作面正常供风造成瓦斯积聚。

2、防止瓦斯事故重点在于加强通风管理，杜绝瓦斯积聚，消除诱发火源。

1）严格瓦斯管理：工作面配备便携式瓦斯报警仪和瓦斯传感器，按规定悬挂。

2）当井下发生瓦斯爆炸时，应首先判断自己所处的地点和风流方向，若位于事故地点进风侧，沿进风方向撤离；若位于回风侧，遇险人员要佩带好自救器，尽快绕最佳路线进入进风侧，再沿进风方向撤离。

3）启用工作面的消防器材，对遇难地点进行扑救。

左手握住外壳下底，右手掀起红色开启搬手，扯开封口带，去掉外壳上盖，将药罐从外壳中取出，然后从口具上拉开鼻夹，把口具片塞进嘴内，咬住牙垫，但嘴唇必须紧贴口具，用鼻夹夹住鼻子。取下矿帽，把头带套在头顶上，再戴上矿帽用嘴呼吸。

（三）发生火灾事故后应急措施

1、火灾类型：①由于电器失爆造成的火灾事故；②电缆短路造成的火灾事故；③皮带摩擦着火造成的火灾事故；④油脂等易燃物点燃造成的火灾事故；

2、发生地点及事故情况预测：

职工违章携带烟草火种下井造成火灾；出现火灾后将产生大量的有害气体串入施工地点，造成人员中毒甚至死亡。

使用非阻燃性材料等原因造成的潜在火灾；

3、火灾事故防范报警措施：

任何人发现火灾后，立即停止施工并汇报矿调度室，同时应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法措施直接灭火，控制火势。现场迅速撤出灾区和受威胁区域的人员，同时组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员。

4、预防火灾原则及措施：

1）防止火灾产生

（1）防止失控的高温热源的产生和存在，

（2）尽量少用或不用可燃和易燃材料，

（3）防止产生机电火灾，

（4）防止摩擦引燃，

（5）防止高温热源和火花与可燃物向作用。

2）防止火灾蔓延

（1）任何人发现火灾后，立即停止施工并汇报矿调度室，同时应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法措施直接灭火，控制火势。现场迅速撤出灾区和受威胁区域的人员，同时组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员。

（2）井下发生火灾时要迅速查明灾情并组织人员撤离灾区和受威胁区域，同时根据现场发生火灾地点状况进行避灾，并积极组织救护队抢救遇难人员。如果在工作面运输巷发生火灾，工作面施工人员戴上自救器迎新鲜风流紧急疏散，轨道巷人员戴上自救器迅速撤离迎风避灾。在工作面和轨道巷内发生火灾后现场人员必须及时戴上自救器，在火灾上风头人员迎新鲜风流撤出，下风流人员戴上自救器迎新鲜风流紧急疏散，通过迎风避灾。如果在撤退过程中遇到爆炸冲击波及火焰袭来时，应背向冲击波俯卧在底板或水沟内，以免灼伤；遇到无法撤退、通路因冒顶堵塞或瓦斯涌出量大，有害气体浓度大而无法自救时，则应迅速躲进避难硐室或临时构筑避难所等待营救。

（四）发生水灾事故后应急措施

1、工作面出现透水征兆：挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆；

2、预防措施：

Error: Reference source not found水害发生后必须立即停止作业，切断所有电源，撤除现场人员，并立即向调度室及有关部门汇报，说明出水地点、类型，待查明情况，采取措施确保安全无危险后方可恢复作业；

Error: Reference source not found现场发生水害后，人员撤离由盯班人员、当班班长清点人数，按向高处走的原则沿避水路线行走，升井后将人数报调度室。

第十一章   避灾路线

一、瓦斯、煤尘爆炸、有害气体及火灾避灾原则和路线：

1、避灾原则：尽快进入新鲜风流，进入新鲜风流后应迎风撤向安全地点。

⑴井下发现烟气或明火等火灾灾情时，应立即向现场负责人汇报，并迅速通知附近工作的人员。

⑵现场人员要立即组织起来，在尽可能判明事故性质、地点及灾害程度、蔓延方向等情况的同时，迅速向矿调度室报告，并立即进入抢救。

⑶抢救时，应及时切断灾区内的电源，并迅速通知或协助撤出受火灾影响区域内的人员。

⑷在保证安全的前提下，采取积极有效措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

⑸因事故造成有毒有害气体浓度增高，可能危及到自己的安全时，应使用自救器，或用湿毛巾捂住口鼻等进行自救。

⑹当灾区现场不具备抢救事故的条件，或可能危及人员的安全时，要以最快速度，选择最近的路线撤离灾区。

⑺如在短时间内无法安全撤离灾区时，应迅速进入预先构筑的避难硐室或其它安全地点暂时躲避，等待援救，也可利用现场的设施和材料构筑临时硐室。

2、火、有害气体、瓦斯、煤尘爆炸避灾路线：

施工地点→1501运输巷→绕道→三片口→副斜井→地面。

二、水灾避灾原则和路线：

1、避灾原则：发生水灾后：⑴井下发生水害事故时，在事故现场及附近的职工应认真观察、判断灾情，迅速向矿调度室汇报，并利用可靠的联络方式，及时向下部水平和其它可能受水威胁区域的人员发出警报通知，同时，做好自身防护和抢救工作，向地势高的地点避灾。

⑵在突水迅猛、水流急速的情况下，现场人员立即避开出水口和泄水流，躲到硐室内、拐弯巷道或其它安全地点。如果情况紧急来不及转移躲避时，可抓牢其它固定物体，防止被水冲倒或冲走。

2、避水路线：

施工地点→1501轨道巷→绕道→二片口→副斜井→地面。